台前县财政局

2018年度财政扶贫资金重点项目

绩效评价报告

上海闻政管理咨询有限公司

二〇一九年七月

目录

摘  要	1

1.项目概况	7

1.1项目背景与目的	7

1.2项目组织及管理	8

2.绩效评价工作开展情况	15

2.1绩效评价目的	15

2.2绩效评价原则与方法	15

2.3绩效评价指标体系	15

2.4绩效评价工作过程	16

3.评价结论及指标分析	18

3.1基础设施类项目综合评价结论及指标分析	18

3.2产业扶贫类项目综合评价结论及指标分析	27

3.3公共服务类项目综合评价结论及指标分析	38

4.主要成绩	46

4.1基础设施类扶贫项目主要成绩	46

4.2产业扶贫类项目主要成绩	47

4.3公共服务类项目主要成绩	47

5.主要问题和有关建议	48

5.1 主要问题	48

5.2项目建议	50

6.其他需要说明的问题	53

附件一基础数据表	54

附件二 评价依据	55

附件三 绩效评价指标体系打分表	57

摘  要

根据十九大精神及《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的文件要求，为完善部门预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，台前县财政局委托上海闻政管理咨询有限公司对台前县2018年度财政扶贫资金重点项目进行绩效评价工作。

台前县2018年度财政扶贫计划总投资67178.00万元，实际支出资金62579.40万元，共涉及133个扶贫项目。本次选取其中的12个重点项目进行绩效评价，涉及预算资金共计13803.60万元，其中中央专项资金6212.74万元，省级资金5795.84万元，市级资金787.00万元，县级配套资金1008.00万元。

本次台前县12个重点评价项目实际支出资金13094.60万元，整体预算执行率94.86%，12个重点评价项目按照项目实施内容与特征分为基础设施类、产业扶贫类和公共服务类三大类，其中基础设施类5个、产业扶贫类5个、公共服务类2个。评价组根据基础数据表、问卷调查、访谈、专家咨询、现场核查等方式获取的数据资料，对三大类项目进行了综合评分，其中基础设施类项目得分为79.18分、绩效等级为“合格”，产业扶贫类项目得分为65.62分，绩效等级为“合格”，公共服务类项目得分为81.26分，绩效等级为“良好”。项目的实施改善了村民的生活环境、生产生活出行和公共照明，提高了农业综合生产能力，增加了村民的人均年收入，提升了贫困户健康水平，增强了贫困户的就业和创业能力，物质生活和精神文明有所丰富，村民整体幸福感得到提升。同时，项目实施过程中存在立项不规范，围绕绩效目标的绩效指标分解不足，施工管理规范性仍有提升空间，建成后运行维护机制建立情况不够理想等问题。具体来说如下：

1.个别项目立项过程规范性不足，实施方案不符合标准文本要求

经评价组现场调研和访谈发现，台前县基础设施类和产业扶贫类项目在完成扶贫项目入库审批过程中，除枣包楼-东黄口道路项目编制的实施方案符合标准文本要求外，其他9个项目编制的实施方案过于笼统，缺少施工示意图、工程施工图纸、工程量、资金测算、绩效目标等内容，未达到《关于加强扶贫资金管理提供扶贫资金使用效益的意见》（豫脱贫组〔2017〕34号）中对实施方案（标准文本）的要求。

2.相关实施责任主体未有效建立全过程预算绩效管理理念，绩效目标设置不够科学

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的精神，全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。文件要求各级预算单位和实施责任主体要更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束、提升履职能力。

台前县扶贫工作开展过程中，在项目申报、实施管理及长效机制建立方面，部分实施责任主体绩效管理理念不强，部分基础设施类和产业扶贫类项目未提交绩效目标表，完成绩效目标申报表的项目存在目标设置不规范，部分指标设置不合理的现象，并且围绕具体项目的绩效指标分解不足，绩效目标过于笼统，不符合SMART原则。

3.项目建设完成移交后的运行维护机制不健全，缺乏有效的检查督办制度

建设完成后的运行效果是决定项目效果的关键，规范健全的运维机制是项目发挥长期效应的重要保障。从实地调研和各责任单位提供的项目基础资料来看，基础设施类项目未制定明确的运维机制，产业扶贫类项目的运营方（承包方）也未制定针对该项目的运营管理制度。对于承包给其他组织运营的产业扶贫项目，所签订的承包运营合同不规范，合同内容仅对分红（或租金）及承包年限进行约定，缺少对项目带贫要求的约束，导致该项目并未按预期为贫困人口提供就业岗位，带动贫困户稳定脱贫。

同时，项目责任单位未按照规定对项目实施情况进行检查督办，缺乏对项目建设和运营的指导督促，导致项目收益与预期差距较远，造成资金支出绩效较差。

4.公共服务类项目跟踪服务欠缺，不利于长效机制发挥

培训是获取知识技能的途径，但贫困户参加完培训后并不等同于摆脱贫困，还会面临就业、继续教育、管理等各类问题。当前雨露计划扶贫培训还大多停留在培训层面，对于如何通过培训达到稳定脱贫，仍需要长期且持续的跟进，需制定完备的后续跟踪管理制度。

5.政策知晓率低，群众参与度不高

经评价组实地调研和问卷调查得知，部分基础设施类和产业扶贫类项目的责任单位仅对项目进行公示公告，未召集群众代表参与规划、决策、管理，也未进行相关政策解读，村民或受益贫困户对项目实施目的、可享受的扶持政策和参与方式等缺乏了解，政策知晓率较低，仅为33.56%，限制了贫困户参与项目的积极性。如枣包楼-东黄口道路项目部分行政村未召集村民进行民主协商与讨论，导致村民对于项目性质、资金来源缺乏了解。

针对台前县2018年度财政扶贫资金重点项目绩效评价发现的问题，为了提升财政专项资金使用绩效，评价组提出以下改进建议：

1.提高项目立项规范性，严格按照要求编制实施方案

严格按照《关于加强扶贫资金管理提供扶贫资金使用效益的意见》（豫脱贫组〔2017〕34号）和《台前县精准扶贫工作指挥部办公室关于印发<台前县扶贫项目库建设管理办法>的通知》（台扶指办〔2018〕17号）中规定，对扶贫项目的立项进行规范，项目实施单位需向扶贫项目主管部门提交项目实施方案，实施方案严格按照标准文本进行编制，包括施工示意图、工程施工图纸、工程量、资金测算、绩效目标等内容。

2.强化预算绩效管理理念，建立全过程绩效管理体系，提升部门履职能力

扶贫攻坚是全面建设小康社会和和谐社会的重要内容，是实现共同富裕的重要举措。对于台前县扶贫项目实施的各级责任主体来说，要切实以《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和中央、省、市的扶贫工作规划部署和要求为指导，强化扶贫工作的绩效管理理念，真正树立以结果和效果为导向的责任意识，从项目申报、项目遴选、项目预算编制与审核、项目实施管理、项目成本控制、项目验收与移交等全流程入手，建立全过程绩效管理体系，制定科学有效的绩效目标表，提升部门履职能力。

3.建立健全扶贫项目管理制度，强化制度落实，注重项目长期效应发挥

健全的管理制度可以确保精准扶贫精准脱贫各项政策措施落实到位；完善检查督办制度，使扶贫项目的检查督办工作更加规范化、制度化、科学化，切实起到检查督办的效果，使扶贫资金效益最大化。

台前县扶贫办要针对基础设施类项目制定本县扶贫项目建成移交后的运行维护管理制度，管理制度至少要明确移交后运行维护主体、运行维护费用分担机制、运行维护信息公示要求等，各乡（镇）和项目责任单位要在台前县相关制度的基础上，围绕具体扶贫项目制定运行维护管理办法，根据项目内容特征明确运行维护作业规范、运行维护标准等内容。台前县扶贫办要制定产业扶贫类项目承包运营合同标准文本，合同内容要包括分红（租金）、承包年限、带贫要求、提供就业岗位数量等内容，也要对项目的运营维护管理情况进行约束。项目承包方要针对项目制定规范标准的运营管理制度和财务管理制度，建立市场风险和技术风险防范机制，确保项目正常运营。

台前县各项目责任单位成立项目建设运营检查督办小组，制定检查工作方案，对项目的建设、维护、运营等进行定期和不定期检查，针对项目存在问题，提出整改意见，通过书面告知、系统通报等方式督办，使扶贫项目的检查督办工作更加规范化、制度化、科学化，切实起到检查督办的效果。

4.坚持培训与后续跟踪管理相结合

对于公共服务类扶贫项目，建立雨露计划扶贫培训后续跟踪管理机制，贫困群众接受培训后，其就业情况、薪酬水平、继续教育需求以及是否能实现稳定脱贫等情况进行跟踪管理，掌握后续情况进一步完善今后的培训方向，对有关部门修订扶贫政策、改进帮扶措施和决策建议至关重要。

5.加强扶贫政策宣传，切实落实 “群众主体”的参与式扶贫理念，充分发挥贫困群众扶贫主体作用

要充分发挥贫困群众在扶贫项目中的主体作用，村委必须发挥自身的职能，有效组织与动员群众参与项目选定、规划、实施、监督、检查、验收、管护等环节。具体来说，一是要加强扶贫工作和扶贫项目的宣传，尤其注意宣传要深入群众内部、不要流于形式；二是要切实组织动员群众参与到项目选定、实施、监督检查、验收与管护环节中，尤其是在项目选定和项目验收阶段要有效实现群体民主决策，提高项目的公开性和透明性。总之，在开展扶贫项目时，各政府职能单位要切实将“真正为群众谋福利”和“群众满意不满意”作为工作开展首要原则。

台前县2018年度财政扶贫资金重点项目

绩效评价报告

按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《财政部 国务院扶贫办关于印发〈财政专项扶贫资金绩效评价办法〉的通知》（财农〔2017〕115号）和《河南省财政厅河南省扶贫开发办公室关于做好2018年度财政扶贫资金绩效评价工作有关要求的通知》（豫财农〔2018〕182号）等文件的精神，台前县财政局委托上海闻政管理咨询有限公司组织专业评价人员，以客观、公正、科学为基本评价原则，通过现场调研、数据分析、专家评审等必要的工作程序，对台前县2018年度财政扶贫资金重点项目进行绩效评价，现出具以下评价意见。

1.项目概况

1.1项目背景与目的

消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕，是社会主义的本质要求，是我们党的重要使命。全面建成小康社会，最艰巨最繁重的任务在农村，特别是在贫困地区。2011年中共中央、国务院印发了《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020）》，指出我国农村扶贫的中期总体目标，即到2020年，稳定实现扶贫对象不愁吃、不愁穿，保障其义务教育、基本医疗和住房。2016年，国务院印发《关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发〔2016〕64号），要坚持以“六个精准”统领贫困地区脱贫攻坚工作，精确瞄准、因地制宜、分类施策，大力实施精准扶贫脱贫工程。

以中共中央相关政策文件和扶贫目标为指导，河南省人民政府办公厅印发《河南省“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（豫政办〔2017〕24号），到2020年，稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。确保我省现行标准下的430万农村贫困人口实现脱贫，贫困村全部达到脱贫标准、退出贫困序列，53个国家和省定贫困县全部摘帽。

围绕中央、河南省的扶贫要求和阶段目标，濮阳市人民政府印发《濮阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，到2019年，实现台前县贫困县摘帽，贫困人口全面脱贫；2020年，全市19.1万农村贫困人口稳定实现不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。

台前县隶属于河南省濮阳市管辖，是革命老区、国家扶贫开发工作重点县，河南省“三山一滩”脱贫攻坚主战场，中原经济区扶贫开发综合试验区的重要组成部分。根据台前县扶贫办提供数据，截至2017年12月底，台前县共有贫困户8276户，贫困人口24535个。在中央、河南省和濮阳市相关政策要求和统一部署下，台前县力争在2020年前完成脱贫攻坚任务。

1.2项目组织及管理

1.2.1项目组织实施参与主体

台前县2018年度扶贫专项12个重点项目组织实施涉及台前县财政局、台前县扶贫开发办公室（以下简称“台前县扶贫办”）、台前县交通运输局（以下简称“台前县交通局”）、台前县发展和改革委员会（以下简称“台前县发改委”）、侯庙镇人民政府、夹河乡人民政府、马楼镇人民政府、城关镇人民政府及台前县卫生和计划生育委员会（以下简称“台前县卫计委”）等9个单位。

项目资金拨付部门（台前县财政局）：负责台前县扶贫专项资金审批与下拨，扶贫专项资金检查督导与绩效管理；

项目主管部门（台前县扶贫办）：全县扶贫项目工作的统筹安排与部署，当年度全县扶贫项目备案、抽查监督、汇总与上报；

项目实施主体（台前县财政局、台前县扶贫办、台前县交通局、台前县发改委、侯庙镇人民政府、夹河乡人民政府、马楼镇人民政府、城关镇人民政府和台前县卫计委）：负责项目的实施和管理，日常监督检查、竣工验收和项目资金使用的日常监管，建立并完善项目档案，审核报账资料的真实性和合规性。各项目具体实施单位见表1-1：

表1-1台前县2018年度扶贫专项资金绩效评价12个重点项目责任单位

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马楼镇后赵村整村推进项目 | 基础设施 | 台前县扶贫办 |
| 2 | 省派打渔陈梁庙第一书记专项资金 |  |  |
| 3 | 枣包楼-东黄口道路项目 |  | 台前县交通局 |
| 4 | 通村道路项目 |  |  |
| 5 | 打渔陈镇高标准农田建设项目 |  | 台前县财政局 |
| 6 | 分布式光伏 | 产业扶贫 | 台前县发改委 |
| 7 | 侯庙镇许集村集体经济项目 |  | 侯庙镇人民政府 |
| 8 | 夹河乡黄河滩区小龙虾养殖项目 |  | 夹河乡人民政府 |
| 9 | 马楼镇三义村幸福闸双孢菇种植园 |  | 马楼镇人民政府 |
| 10 | 城关镇镇养驴基地建设项目 |  | 城关镇人民政府 |
| 11 | 健康扶贫爱心保健箱和基本药物及医疗器械采购项目 | 公共服务 | 台前县卫计委 |
| 12 | 雨露计划 |  | 台前县扶贫办 |

项目建设施工单位与监理单位：根据项目施工合同与监理服务合同要求，按期开展并有效完成扶贫项目建设与监理工作，参与项目验收。

1.2.2项目管理情况

1.2.2.1资金管理

扶贫项目资金使用适用《河南省省财政农业专项资金报账制管理办法》（豫财办〔2014〕29号）的规定，严格资金使用和管理，任何部门和个人不得截留、挪用，切实做到专款专用、专账核算，并按照报账制的规定核拨资金。台前县扶贫项目资金的拨付与支付流程严格按照办法规定流程执行。资金拨付与支付流程如图1-1所示。

图1-1：台前县扶贫项目资金拨付与支付流程

1.2.2.2项目组织与实施

根据《河南省脱贫攻坚领导小组关于印发<关于加强扶贫项目管理提高扶贫资金使用效益的意见>的通知》（豫脱贫组〔2017〕34号）中规定：各乡镇政府和项目主管部门按照项目申报指南和标准文本申报下一年度应实施完成的脱贫攻坚项目，编制项目实施方案（标准文本）报送县级脱贫攻坚领导小组（或指定的相关部门），扶贫办按照制度程序，对申报入库的项目组织相关部门和专家进行集中评审论证，论证通过要进行入库管理，县级脱贫攻坚领导小组要合理预测资金到位情况，提前对项目库内项目分批次进行批复，通知有关单位提前开展相关工作，项目实施单位负责项目的日常监督检查、竣工验收和项目资金使用的日常监管，建立并完善项目档案，审核报账资料的真实性和合规性。扶贫项目的申请与审批流程如图1-2所示。

图1-2 台前县扶贫项目申请与审批流程

1.2.3预算资金来源及使用情况

本次台前县绩效评价12个重点项目涉及预算资金共计13803.60万元，其中中央专项资金6212.74万元，省级资金5795.84万元，市级资金787.00万元，县级配套资金1008.00万元，合作社自筹资金17.00万元。截至2019年5月31日，12个重点项目累计支出资金13094.65万元，整体预算执行率94.86%。各项目预算资金及预算执行情况见表1-2。

表1-2：台前县2018年度扶贫专项资金绩效评价12个重点项目清单（截至2019年6月30日数据）

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目责任单位 | 财政计划资金（万元） |  |  |  |  | 执行金额 （万元） | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 |  |  |
| 1 | 马楼镇后赵村整村推进项目 | 基础设施 | 台前县扶贫办 | 344.00 | 344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.00 | 71.80% |
| 2 | 省派打渔陈梁庙第一书记专项资金 |  |  | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 84.00% |
| 3 | 枣包楼-东黄口道路项目 |  | 台前县交通局 | 730.00 | 409.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 605.14 | 82.90% |
| 4 | 通村道路项目 |  |  | 4100.00 | 1232.23 | 2867.77 | 0.00 | 0.00 | 3979.22 | 97.05% |
| 5 | 打渔陈镇高标准农田建设项目 |  | 台前县财政局 | 1400.00 | 1012.00 | 350.00 | 29.76 | 8.24 | 1353.41 | 96.67% |
| 6 | 台前县2018年村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 台前县发改委 | 5335.60 | 2066.65 | 1968.67 | 660.24 | 640.00 | 5335.56 | 100.00% |
| 7 | 侯庙镇许集村集体经济项目 |  | 台前县侯庙镇 | 302.00 | 302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.37 | 71.31% |
| 8 | 夹河乡黄河滩区小龙虾养殖项目 |  | 台前县夹河乡 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.70 | 71.55% |
| 9 | 马楼镇三义村幸福闸双孢菇种植园 |  | 台前县马楼镇 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 70.00% |
| 10 | 城关镇标准化养驴场建设项目 |  | 台前县城关镇 | 431.00 | 95.60 | 238.40 | 97.00 | 0.00 | 335.40 | 77.82% |
| 11 | 健康扶贫爱心保健箱和基本药物及医疗器械采购项目 | 公共服务 | 台前县卫计委 | 201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.00 | 200.58 | 99.79% |
| 12 | 雨露计划 |  | 台前县扶贫办 | 500.00 | 341.26 | 0.00 | 0.00 | 158.74 | 492.26 | 98.45% |
| 合计 |  |  |  | 13803.60 | 6212.74 | 5795.84 | 787.00 | 1008.00 | 13094.65 | 94.86% |

1.2.4项目实施情况

台前县2018年重点项目绩效评价共包括12个项目，如表1-3所示，5个基础设施类和5个产业扶贫类项目除枣包楼-东黄口道路项目未验收外，其他9个项目全部验收合格，公共服务项目除雨露计划部分任务未完成，其他全部按时完成。

表1-3 台前县2018年度扶贫专项资金绩效评价12个重点项目实施情况

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马楼镇后赵村整村推进项目 | 基础设施 | 新建水泥混凝土路面2400平方米、12%石灰土厚15cmc25混凝土路面18cm；4*5生产桥9室；建设村室一处12间；墙体美化16000平文化广场1900平；简易戏台一个；健身器材10个 | 验收合格 |
| 2 | 省派打渔陈梁庙第一书记专项资金 |  | 修复梁庙村南北主干道路1835.62平方米，安装100盏太阳能路灯 | 验收合格 |
| 3 | 枣包楼-东黄口道路项目 |  | 建设道路总长4.645公里，其中主线长4.405公里，直线长240米 | 未验收 |
| 4 | 通村道路项目 |  | 总体修建44个项目，总里程69.99公里 | 验收合格 |
| 5 | 打渔陈镇高标准农田建设项目 |  | 建设内容：新打配套机电井60眼；购置移动式提灌设备10台（套）；地埋线20000米，高压线1877米；新建台区8座；新建硬化渠13634米；新建田间道路11888米。项目当年可新增有效灌溉面积0.62 万亩，改善有效灌溉面积0.18万亩。极大地改善了农业生产条件，提高了土地产出率、资源利用率和农业生产率 | 验收合格 |
| 6 | 台前县2018年村级光伏扶贫电站 | 产业扶贫 | 安装40个村级光伏电站，装机总量6.82兆瓦 | 验收合格 |
| 7 | 侯庙镇许集村集体经济项目 |  | 新建厂房1400㎡、数控锯床、数控车床、空压机、航吊设备。 | 验收合格 |
| 8 | 夹河乡黄河滩区小龙虾养殖项目 |  | 占地100亩，小龙虾养殖池5个 | 验收合格 |
| 9 | 马楼镇三义村幸福闸双孢菇种植园 |  | 建设10个标准化种植大棚 | 验收合格 |
| 10 | 城关镇标准化养驴场建设项目 |  | 建设存栏500头标准化养驴场1处，主要建设办公用房、精料库、干草棚及驴舍、粪污处理设施等 | 验收合格 |
| 11 | 爱心保健箱 | 公共服务 | 为我县总贫困人口（含16年已脱贫人口）13426户每户配发一套健康扶贫爱心保健箱。 | 发放完成 |
| 12 | 雨露计划 |  | 1.培训农村致富带头人450人；2.培训农村实用技术贫困人口100人，3.培训短期技能贫困人口820人4.补助职业教育1700人。 | 1、4项完成，2、3项未完成 |

2.绩效评价工作开展情况

2.1绩效评价目的

本次绩效评价旨在通过了解台前县2018年扶贫专项资金项目开展情况和绩效达成情况，检查工作各个环节的合规性、合理性，发现和总结工作开展中的成绩与经验及出现的问题，提出建设性的建议，进一步改进和加强财政专项资金管理，为项目管理和执行建言献策。

2.2绩效评价原则与方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）和《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）相关文件要求，全面推行以结果为导向的预算绩效管理的相关要求，本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从决策、管理到产出、效果的绩效逻辑路径开展工作。评价组采用政策文献研究、专家咨询、社会调查、综合比较等评价方式方法，对台前县2018年扶贫专项资金12个重点项目按照基础设施类、产业扶贫类和公共服务类三个类型进行全面绩效评价。

2.3绩效评价指标体系

评价组根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标和评价思路，按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系。

本次评价从项目决策、项目管理、项目产出、项目绩效4个方面对台前县2018年度12个重点扶贫专项资金项目绩效进行综合评价。其中项目决策从项目立项、绩效目标2个方面进行考察；项目管理从业务管理和预算管理2个方面进行考察；项目产出从产出数量、产出质量和时效性3个方面进行考察；项目绩效从经济效益、社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等4个方面进行考察。

2.4绩效评价工作过程

2.4.1前期沟通与基础资料收集

成立绩效评价小组，搜集项目资料，全面了解项目基本情况，就项目内容和绩效评价中的关键问题，同台前县财政局、台前县扶贫办等部门进行初步沟通，完成项目基础资料收集（2019年6月10日至2019年6月19日）。

2.4.2评价方案设计阶段

根据前期调研材料，梳理项目背景，根据项目特点及项目绩效目标有针对性的研发设计评价指标体系、基础数据报表体系、调查问卷、访谈提纲等，并确定科学、合理的评价方法和评价标准，设计绩效评价工作整体时间表，确定工作小组人员，形成项目工作方案（2019年6月20日至2019年6月26日）。根据项目特点及项目绩效目标有针对性地设计指标体系，对项目执行中存在的问题进行预估，并细化评分标准和取证所需的材料。指标体系设置完成后及时与台前县财政局联系，由台前县财政局确认后开展核查工作。公司质控师针对工作方案的可行性、全面性、简明性等提出独立、客观、公正的评审意见。评价小组根据质控意见，对项目工作方案进行修改完善。

2.4.3实地调研与数据分析

开展社会调研及数据采集（2019年6月27日至2019年7月4日）。与项目主管单位等相关单位协调配合，完成满意度问卷调研、实地核查、访谈调研等，通过基础表等形式进行数据采集，对绩效评价项目的所有内容进行分析判断，主要包括项目建设情况、资金使用情况、项目管理及制度制定、执行情况、项目使用情况和经济、社会、生态效益等内容，并对数据进行复核。

数据整理和分析（2019年7月5日至2019年7月9日）。针对采集的数据进行整理、剔除错误数据，根据整理后的数据和一定的基准衡量指标进行数据分析，回答关键评价问题、进行原因解释。

2.4.4报告撰写阶段

评价报告撰写（2019年7月10日至2019年7月12日）。依据制订的评价标准和打分规则，对项目进行量化打分。依据评价结论和扶贫项目机制建立、扶贫项目推进及扶贫项目取得成效，撰写绩效评价报告，总结经验、分析不足，并针对存在问题提出改进建议。在2019年7月12日前形成审议稿。

评价报告论证与修改（2019年7月13日至2019年10月25日）。公司质控师针对评价报告的可行性、全面性、简明性等提出独立、客观、公正的评审意见。评价小组根据质控意见，对评价报告进行修改完善。

2.4.5评价实施人员与分工

本次绩效评价的组织者为台前县财政局，评价机构为上海闻政管理咨询有限公司。评价工作包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告，同时，聘请相关的顾问专家。专家顾问需提供的服务包括：提供评价前期辅导工作，协助并指导进行方案设计、指标体系的设立和建立，确保该类指标体系客观合理，协助指导评价报告的撰写。具体人员名单如下：

表2-1 评价相关人员名单

| 承担角色 | 姓名 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目总监 | 夏和飞 | 负责项目整体进度及公司内部相关资料的协调。 |
| 项目质控 | 钱凌波 | 负责项目方案和报告的质量把控。 |
| 项目质控 | 张诺然 |  |
| 项目组长 | 陈丽莎 | 总体负责项目的策划和监督；各单位之间的联系、协调。 |
| 项目副组长 | 桑丹丹 | 直接负责项目的实施和操作，主要负责方案的制定、指标研制、报告撰写。 |
| 项目组员 | 曹新新 | 负责问卷访谈设计和实施及访谈报告的撰写；相关数据分析及项目调研。 |
|  | 卢湾湾 | 负责问卷访谈设计和实施及访谈报告的撰写；相关数据分析及项目调研。 |
|  | 杨双杰 | 负责项目调研实施和调研结果整理分析。 |
|  | 齐美红 | 负责项目调研实施和调研结果整理分析。 |
|  | 宋时龙 | 负责项目社会调研实施和调研结果整理分析。 |
|  | 任鹏飞 | 负责项目社会调研实施和调研结果整理分析。 |

3.评价结论及指标分析

本次绩效选取12个重点项目，根据项目类型进行分类分析，按照基础设施类、产业扶贫类和公共服务类三个类型综合评分。

3.1基础设施类项目综合评价结论及指标分析

3.1.1总体评价结论

3.1.1.1评分结果

评价组根据基础数据表、问卷调查、访谈、专家咨询、现场核查获取的数据资料，对台前县2018年5个基础设施类项目进行了独立客观的评价。最终，项目整体评价得分79.18分，根据河南省财政厅、河南省扶贫办关于印发《河南省财政扶贫资金绩效评价办法》的通知（豫财农〔2017〕182号）中绩效评价等级标准相关规定，基础设施类项目绩效等级为“合格”。

基础设施类项目的项目决策类指标权重为10分，得分率为64%；项目管理类指标的权重分为32分，得分率为81.19%；项目产出类指标的权重分为28分，得分率为81.43%；项目绩效类指标的权重分为30分，得分率为80.00%。项目绩效整体分值见表3-1。

表3-1台前县2018年基础设施类项目绩效评分表

| 一级指标 | 权重 | 基础设施类项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 得分 | 得分率 |
| 项目决策 | 10 | 6.40 | 64.00% |
| 项目管理 | 32 | 25.98 | 81.19% |
| 项目产出 | 28 | 22.80 | 81.43% |
| 项目效果 | 30 | 24 | 80.00% |
| 合计 | 100 | 79.18 | 79.18% |

3.1.1.2评价结论

总体来看，5个基础设施类项目立项依据充分，各参与主体组织分工明确、项目管理制度健全有效，政府采购基本规范、预算执行率较高、资金使用合规；项目产出方面，基本完成项目建设内容，除枣包楼-东黄口道路项目未完成验收外，其他四个项目均按照计划有效推进且验收合格；扶持建设项目功能完好且已投入使用，改善了村民的生活环境，提升了生产、生活出行和公共照明，提高了农业综合生产能力，受益群众满意度较高。

与此同时，从全过程预算绩效管理角度来看，还存在以下问题。项目决策方面，立项过程缺乏规范性，围绕绩效目标的绩效指标分解不足，项目绩效目标合理性仍需提升；项目管理方面，施工管理规范性仍有提升空间；项目产出方面，个别项目完工不够及时，其中枣包楼-东黄口道路项目至今未完成验收；项目建成后运行维护机制建立情况不够理想。

3.1.2指标分析

3.1.2.1项目决策

项目决策从项目立项和绩效目标两部分进行考察。项目立项考察项目立项依据充分性、项目立项规范性；绩效目标考察绩效目标设定的科学合理性。基础设施类项目决策指标得分情况如表3-2所示：

表3-2 基础设施类项目决策指标得分情况

| 指标 | 基础设施类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 权重 | 得分 | 得分率 |
| A1 项目立项 | 6 | 4.80 | 80.00% |
| A101项目立项依据充分性 | 3 | 3 | 100.00% |
| A102 项目立项规范性 | 3 | 1.80 | 60.00% |
| A2 绩效目标 | 4 | 1.60 | 40.00% |
| A201 绩效目标科学性 | 4 | 1.60 | 40.00% |
| 合计 | 10 | 6.40 | 64.00% |

A101项目立项依据充分性：①5个基础设施类项目内容均与《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020）》、《关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发〔2016〕64号）以及《河南省“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（豫政办〔2017〕24号）等文件规定的内容和发展目标相一致，得1/3权重分；②台前县5个基础设施类项目的扶贫工作均与其实施单位部门职能相符合，得1/3权重分；③5个基础设施类项目专项资金均符合扶贫资金使用要求，扶贫是政府改善区域收入不平衡，促进区域协调发展的重要手段，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1/3权重分；综上，该指标得3分。

A102项目立项规范性：①5个基础设施类项目立项规范，该项得1/2权重分；②除枣包楼-东黄口道路项目责任单位提交了规范的实施方案之外，其他4个项目设立过程中提交的实施方案非标准文本，过于简单笼统，得该项权重分的1/5，即0.30分；综上，该指标得1.80分。

A201 绩效目标合理性：①基础设施类项目中马楼镇后赵村整村推进项目未提供科学有效的绩效目标表，扣该项权重分的1/5，其他4个项目均围绕绩效目标设置绩效指标表，得该项权重分的4/5，因此该项得1.60分；②马楼镇后赵村整村推进项目未提供科学有效的绩效目标表，无评分依据，其他4个项目的绩效指标均分解不足，绩效目标过于笼统，不符合SMART原则，该项不得分；综上，该指标得1.60分。

3.1.2.2项目管理

项目管理从业务管理、预算管理和资金管理三个方面进行考察，项目管理指标得分情况如表3-3所示。

表3-3 基础设施类项目管理指标得分情况

| 指标 | 基础设施类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 权重 | 得分 | 得分率 |
| B1 业务管理 | 17 | 15.28 | 89.88% |
| B101 项目职责划分明确性 | 3 | 3 | 100.00% |
| B102 项目管理制度健全有效性 | 2 | 2 | 100.00% |
| B103 项目遴选科学合理性 | 3 | 2 | 66.67% |
| B104 政府采购规范性 | 3 | 3 | 100.00% |
| B105 工程项目施工管理规范性 | 3 | 2.28 | 76.00% |
| B106 公示公告规范性 | 3 | 3 | 100.00% |
| B2 预算管理 | 9 | 5.70 | 63.33% |
| B201 预算编制合理性 | 3 | 0.60 | 20.00% |
| B202 配套资金到位情况 | 3 | 3 | 100.00% |
| B203 预算执行率 | 3 | 2.10 | 70.00% |
| B3 资金管理 | 6 | 5 | 83.33% |
| B301 资金使用合规性 | 3 | 3 | 100.00% |
| B302 资金监控有效性 | 3 | 2 | 66.67% |
| 合计 | 30 | 25.98 | 79.33% |

B101职责划分明确性：①基础设施类项目的实施过程中，台前县扶贫办、各项目实施单位及乡镇进行了明确的职责划分，职责划分清晰，得1/2权重分；②评价组对各项目和各部门职责进行了梳理，对部门职能定位进行了对比分析，未发现部门职责与职能定位不匹配现象，得1/2权重分；综上，该指标得3分。

B102项目管理制度健全有效性：①台前县政府分别制定了《台前县扶贫资金管理办法》（台政办〔2016〕53号），《台前县统筹整合使用财政涉农资金实施办法》（台政文〔2018〕08号文），得1/2权重分；②《台前县扶贫项目库管理办法》中对基础设施类项目的项目采购、项目施工、项目监理、项目监督检查与验收等有明确规定，得1/2权重分；综上，该指标得2分。

B103项目遴选科学合理性：①实地调研得知，台前县未制定具体的遴选机制，扣除1/3权重分；②根据5个基础设施类项目责任单位上报的项目资料，项目内容均符合《河南省农业产业扶贫三年行动计划》和《台前县统筹整合使用财政涉农资金实施办法》中规定的支持范围，得1/3权重分；③根据实地调研结果，5个基础设施类项目均对于其遴选结果进行了有效信息公示，得1/3权重分；综上，该指标得2分。

B104政府采购规范性：①台前县基础设施类项目均采用公开招招标形式进行政府采购，符合濮阳市和各县（市、区）政府采购管理办法，得1/3权重分；②《建设工程施工合同》、《建设工程监理合同》对于实施期限、实施内容以及双方职责等进行了明确规定，得1/3权重分；③未发现合同签订流程违反国家相关规定现象，得1/3权重分。综上，该指标得3分。

B105工程项目施工管理规范性：①5个基础设施类项目除通村道路项目的申报材料中未提供项目施工方案，其他4个项目均有明确的项目施工方案，扣除此项权重分的1/5，得0.48分；②5个基础设施类项目施工现场管理均不规范，未整理施工日志，此项扣1/5权重分；③5个基础设施类项目均按照工程施工相关规定聘请监理单位，且监理职能有效发挥，该项得1/5权重分；④5个基础设施类扶贫项目均未变更，该项得1/5权重分；⑤5个基础设施类扶贫项目均按照规定组织实施验收，验收报告有相关责任主体签字，得1/5权重分；综上，该指标得2.28分。

B106公示公告规范性：①经实地调研，台前县5个基础设施类项目所在行政村均按照公示制度进行了公示，得1/2权重分；②项目所在行政村均有效组织村民进行民主协商与讨论，得1/2权重分；综上，该指标得3分。

B201预算编制合理性：根据台前县扶贫办及各项目实施单位提供的项目资料显示，仅枣包楼-东黄口道路项目预算测量与计算过程充分，预算编制定额与取价标准合理，其他4个项目提供的项目资料中均不包含预算编制材料，无法评估该项目预算编制情况，扣除4/5权重分；综上，该指标得0.60分。

B202配套资金到位情况：实地调研和访谈得知，仅2018年度打渔陈镇高标准农田项目存在县级配套资金8.24万，且有效配置到位；综上，该指标得3分。

B203预算执行率：评价组通过对5个基础设施类扶贫项目资料的整理，显示通村道路项目和打渔陈镇高标准农田项目的预算执行率分别是97.05%、96.67%，各得0.60分，其他三个项目预算执行率均在70%-90%之间，各得0.30分；综上，该指标得2.10分。

B301资金使用合规性：评价组实地调研期间对5个基础设施类项目的明细账、资金支付凭证等资料进行了核查，结果显示：①项目资金使用均符合国家财经法规和财务管理制度的规定，得1/5权重分；②资金拨付均有完整的审批程序，审批手续资料齐全，得1/5权重分；③项目均不存在重大开支，得1/5权重分；④项目资金支出均未超出预算批复规定的用途，得1/5权重分；⑤项目资金支出均采用报账制，由台前县财政扶贫专用账户直接支付各施工单位，不存在资金截留、挤占、挪用和虚列支出，得1/5权重分；综上，该指标得3分。

B302资金监控有效性：①台前县5个基础设施类项目责任单位均按规定建立项目资金年审制度，得1/3权重分；②台前县扶贫办均未按规定提供5个基础建设类项目资金检查的相关佐证材料，无法评估对项目资金检查情况，因此该项不得分；③5个基础设施类项目的财务原始凭证均真实完整、归档正确，得1/3权重分；综上，该指标得2分。

3.1.2.3项目产出

项目产出主要从产出数量、产出质量和时效性三个方面考察，权重分28分。基础设施类项目产出指标得分情况如表3-4所示。

表3-4基础设施类项目产出指标得分情况表

| 指标 | 基础设施类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 权重 | 得分 | 得分率 |
| C1 产出数量 | 10 | 10 | 100.00% |
| C101 扶贫项目建设实施完成情况 | 10 | 10 | 100.00% |
| C2 产出质量 | 10 | 8 | 80.00% |
| C201 项目验收合格情况 | 10 | 8 | 80.00% |
| C3 时效性 | 8 | 4.80 | 60.00% |
| C301 项目推进与完成及时性 | 8 | 4.80 | 60.00% |
| 合计 | 28 | 22.80 | 81.43% |

C101扶贫项目建设实施完成情况：根据台前县扶贫办和项目各实施单位提供的完工监理报告和项目验收报告显示，5个基础设施类项目的建设完成工程和计划完成内容均无偏差；综上，该指标得10分。

C201项目验收合格情况：根据调查组实地调研和项目各实施单位提供的资料显示，5个基础设施类项目中除枣包楼-东黄口道路项目未完成验收，扣除1/5权重分，其他4个项目均验收合格；综上，该指标得8分。

C301项目推进与完成及时性：根据项目建设进度报表和项目验收报告，5个基础设施类扶贫项目中枣包楼-东黄口道路项目，计划验收时间是2018年12月，截止到2019年7月9日，未验收完成，项目存在验收滞后情况；打渔陈镇高标准农田项目计划完工日期为2018年7月12日至2018年10月12日，工期90天，实际竣工日期为2018年12月7日，存在工期滞后情况，扣除2/5权重分，其他3个项目均及时完工、验收；综上，该指标得4.8分。

3.1.2.4项目绩效

项目绩效主要从社会效益、可持续影响和服务对象满意度3个方面考察，项目绩效指标得分情况如表3-5所示。

表3-5 基础设施类项目绩效指标得分情况表

| 指标 | 基础设施类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 权重 | 得分 | 得分率 |
| D1 社会效益 | 10 | 10 | 100% |
| D101 扶持建设项目完好情况 | 5 | 5 | 100.00% |
| D102 扶持建设项目投入使用情况 | 5 | 5 | 100.00% |
| D2 可持续影响 | 10 | 4 | 40.00% |
| D201 考察项目建设内容可持续使用年限 | 5 | 4 | 80.00% |
| D202 项目建成后运行维护机制建立情况 | 5 | 0 | 0.00% |
| D3 服务对象满意度 | 10 | 10 | 100.00% |
| D301 受扶持贫困村村民满意度 | 10 | 10 | 100.00% |
| 合计 | 30 | 24 | 80.00% |

D101扶持建设项目完好情况: 评价组实地调研核查了5个基础设施类项目，均未发现项目工程外观损坏或功能损坏现象，根据评分规则该指标得5分。

D102扶持建设项目投入使用情况: 评价组实地调研核查了5个基础设施类项目，核查结果显示5个基础设施类项目所修建的道路、桥、墙体村室、文化广场、水渠等设施均有效投入使用；综上，该指标得5分。

D201考察项目建设内容可持续使用年限: 根据扶贫办和各项目实施单位提供项目资料显示，仅枣包楼-东黄口道路项目未成功验收，无法评估是否达到目标使用年限，扣除1/5权重分，其他4个项目均达到设定的目标使用年限；综上，该指标得4分。

D202项目建成后运行维护机制建立情况: 台前县扶贫办及5个基础设施类项目的实施单位均未提供维护管理制度的相关佐证材料，按照评分规则，该指标不得分。

D301受扶持贫困村村民满意度:实地调研期间，评价组人员对5个基础设施类项目所覆盖的贫困村进行了满意度调查。马楼镇后赵村整村推进项目整体满意度水平为98.30%；枣包楼-东黄口道路项目整体满意度水平为92.60%；通村道路项目整体满意度水平为89.45%；打渔陈镇高标准农田项目整体满意度88.20%；省派打渔陈梁庙第一书记专项资金项目整体满意度水平为96.52%；5个基础设施类扶贫项目的村民满意度均达到目标值85.00%，综上，该指标得10分。

3.2产业扶贫类项目综合评价结论及指标分析

3.2.1总体评价结论

3.2.1.1评分结果

评价组根据基础数据表、问卷调查、访谈、专家咨询、现场核查获取的数据资料，对台前县2018年度5个产业扶贫类项目进行了独立客观的评价。最终，项目整体评价得分65.62分，根据河南省财政厅、河南省扶贫办关于印发《河南省财政扶贫资金绩效评价办法》的通知（豫财农〔2017〕182号）中绩效评价等级标准相关规定，产业扶贫类项目绩效等级为“合格”。

产业扶贫类项目的项目决策类指标权重为10分，得分率为61.00%；项目管理类指标的权重分为30分，得分率为71.73%；项目产出类指标的权重分为28分，得分率为92.86%；项目绩效类指标的权重分为32分，得分率为37.50%。项目绩效整体分值见表3-6。

表3-6台前县2018年产业扶贫类项目绩效评分表

| 一级指标 | 权重 | 产业扶贫类扶贫项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 得分 | 得分率 |
| 项目决策 | 10 | 6.10 | 61.00% |
| 项目管理 | 30 | 21.52 | 71.73% |
| 项目产出 | 28 | 26 | 92.86% |
| 项目效果 | 32 | 12 | 37.50% |
| 合计 | 100 | 65.62 | 65.62% |

3.2.1.2评价结论

总体来看，台前县2018年5个产业扶贫类项目的立项依据充分、政府采购规范、各参与主体分工明确，公示公告规范，县级配套资金到位及时，资金使用合规，项目建设及时，验收合格率较高，项目投入运营比例较高，除侯庙镇许集村集体经济项目以外，其他4个项目均已投入使用。

与此同时从全过程预算绩效管理角度来看，还存在以下问题。立项过程规范性不足，项目申请中提交的实施方案非标准文本，过于简单笼统，绩效管理工作缺失，除台前县2018年村级光伏扶贫电站项目和城关镇标准化养驴场建设项目提交绩效目标申报表外，其他3个项目均未提交绩效目标申报表；项目业务管理方面，施工管理规范性仍有提升空间，项目移交后，运营管理制度不健全，除台前县2018年村级光伏扶贫电站项目按要求制定运营维护制度外，其他4个项目均未制定，承包运营合同不规范，如夹河乡黄河滩区小龙虾养殖项目、马楼镇三义村幸福闸双孢菇种植园和城关镇养驴基地建设项目的承包运营合同仅对分红（或租金）及承包年限进行约定，缺少对项目带贫要求的约束，预算管理能力有待提升，预算执行率较低，除台前县2018年村级光伏扶贫电站项目预算执行率达100%外，其他4个项目预算执行率均在70%-90%之间；项目效益方面，项目收益与预期差距较大，侯庙镇许集村集体经济项目截至目前尚未投入使用，夹河乡黄河滩区小龙虾养殖项目、马楼镇三义村幸福闸双孢菇种植园和城关镇镇养驴基地建设项目虽已投入使用，但固定分红（或租金）尚未按照合同要求支付给村集体，导致无贫困户从该项目中受益，因此对该项目的受益对象满意度也无法获取相关数据。

3.2.2指标分析

3.2.2.1项目决策

项目决策从项目立项和绩效目标两部分进行考察。项目立项考察项目立项依据充分性、项目立项规范性；绩效目标考察绩效目标设定的科学合理性。产业扶贫类项目决策指标得分情况见表3-7。

表3-7 产业扶贫类项目决策指标得分情况

| 指标 | 产业扶贫类扶贫项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 权重 | 得分 | 得分率 |
| A1 项目立项 | 6 | 4.50 | 75.00% |
| A101项目立项依据充分性 | 3 | 3 | 100.00% |
| A102 项目立项规范性 | 3 | 1.50 | 50.00% |
| A2 绩效目标 | 4 | 1.60 | 40.00% |
| A201 绩效目标科学性 | 4 | 1.60 | 40.00% |
| 合计 | 10 | 6.10 | 61.00% |

A101项目立项依据充分性：①5个项目内容均与《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020）》、《关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发〔2016〕64号）以及《河南省“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（豫政办〔2017〕24号）等文件规定的内容和发展目标相一致，得1/3权重分；②5个项目的责任单位的部门职能都与其负责的项目相符合，得1/3权重分；③台前县5个产业扶贫类项目专项资金均符合扶贫资金使用要求，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1/3权重分；综上，该指标得3分。

A102项目立项规范性：①台前县产业扶贫类项目立项规范，得1/2权重分；②根据《关于加强扶贫资金管理提供扶贫资金使用效益的意见》（豫脱贫组〔2017〕34号）中规定：项目实施方案要详实具体、科学合理，可操作性强，工程类项目要明确施工示意图、工程施工图纸、工程量、资金测算、绩效目标等内容，产业发展类项目要明确项目建设内容、资金测算、项目运作模式、带贫规模、带贫对象及绩效目标等。根据台前县扶贫办及项目实施单位提交的产业扶贫类项目资料，关于5个产业扶贫类项目的实施方案均非标准文本，未包含以上内容。过于简单笼统，扣除1/2权重分；综上，该指标得1.5分。

A201绩效目标合理性：①根据台前县扶贫办及项目实施单位提交的5个产业扶贫类项目资料，台前县2018年侯庙镇许集村集体经济项目、台前县2018年夹河乡黄河滩区小龙虾养殖项目和台前县2018年马楼镇三义村幸福闸双孢菇种植园项目未提交绩效目标申报表，扣除该项权重分的3/5，即该项得0.8分；②根据台前县扶贫办及项目实施单位提交的5个产业扶贫类项目资料，仅台前县2018年村级光伏扶贫电站项目和台前县2018年城关镇养驴基地建设项目2个项目绩效目标指标符合SMART原则，扣除该项权重分的3/5，即该项得0.8分。综上，该指标共得1.6分。

3.2.2.2项目管理

项目管理从业务管理、预算管理和资金管理三个方面进行考察，项目管理指标得分情况如表3-8所示。

表3-8 产业扶贫类项目管理指标得分情况

| 指标 | 产业扶贫类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 权重 | 得分 | 得分率 |
| B1 业务管理 | 16 | 12.12 | 75.75% |
| B101 项目职责划分明确性 | 2 | 2 | 100.00% |
| B102 项目管理制度健全有效性 | 2 | 1.20 | 60.00% |
| B103 项目遴选科学合理性 | 3 | 2 | 66.67% |
| B104 政府采购规范性 | 2 | 2 | 100.00% |
| B105 工程项目施工管理规范性 | 3 | 1.92 | 64.00% |
| B106 公示公告规范性 | 2 | 2 | 100.00% |
| B107 项目承包运营管理规范性 | 2 | 1 | 50.00% |
| B2 预算管理 | 9 | 5.40 | 90.00% |
| B201 预算编制合理性 | 3 | 0.60 | 20.00% |
| B202 配套资金到位情况 | 3 | 3 | 100.00% |
| B203 预算执行率 | 3 | 1.80 | 60.00% |
| B3 资金管理 | 5 | 4 | 80.00% |
| B301 资金使用合规性 | 2 | 2 | 100.00% |
| B302 资金监控有效性 | 3 | 2 | 66.67% |
| 合计 | 30 | 21.52 | 71.73% |

B101职责划分明确性：①产业扶贫项目实施过程中，台前县扶贫办、各项目实施单位、乡（镇）政府、贫困村村委、财政部门等进行了明确的职责划分，职责划分清晰，得1/2权重分；②评价组对各项目和各部门职责进行了梳理，对部门职能定位进行了对比分析，未发现部门职责与职能定位不匹配现象，得1/2权重分；综上，该指标得2分。

B102项目管理制度健全有效性：评价组经过实地调研核查：①台前县政府分别制定了《台前县扶贫资金管理办法》（台政办〔2016〕53号），《台前县统筹整合使用财政涉农资金实施办法》（台政文〔2018〕108号文）和《台前县扶贫项目库管理办法》该项得1/2权重分；②5个产业扶贫类项目仅台前县2018年村级光伏扶贫电站项目针对后期维护建设方制定了专门的维护管理制度及团队，其他4个项目均未制定相关的运营管理规范制度，因此扣除该项权重分的4/5，即得0.2分；综上，该指标得1.2分。

B103项目遴选科学合理性：根据《河南省农业产业扶贫三年行动计划（2018-2020年）》对河南省产业扶贫项目的类型，实施范围进行规定，实地调研得知，①台前县未制定更加具体的项目遴选机制，扣除1/3权重分；②根据台前县扶贫办及各项目实施单位上报的项目资料，项目内容均符合《台前县统筹整合使用财政涉农资金实施办法》中规定的支持范围，得1/3权重分；③根据实地调研结果，对于产业扶贫项目遴选结果进行了有效信息公示，得1/3权重分；综上，该指标得2分。

B104 政府采购规范性：评价组经过实地调研核查：①台前县5个产业扶贫类项目均采用公开招招标形式进行政府采购，符合台前县政府采购管理办法，得1/3权重分；②各项目《建设工程施工合同》、《建设工程监理合同》对于实施期限、实施内容以及双方职责等进行了明确规定，得1/3权重分；③未发现合同签订流程违反国家相关规定现象，得1/3权重分。综上，该指标得2分。

B105工程项目施工管理规范性：根据台前县扶贫办及各实施单位提供的项目资料，①仅台前县2018年村级光伏扶贫电站项目有明确的项目施工方案，其他4个项目均未提供项目施工方案，因此扣除该项权重分的4/5，即得0.12分；②5个产业扶贫类项目均未提供项目施工日志，项目施工现场管理规范性难以评价，因此该项不得分；③5个产业扶贫类项目均按照相关规定聘请监理单位，阶段性监理报告和竣工监理报告保存完善，监理职能有效发挥，因此该项得1/5权重分；④5个产业扶贫类项目均不存在重大变更，得1/5权重分；⑤5个产业扶贫项目均按照规定组织验收，施工单位、监理单位、所在乡（镇）政府、台前县扶贫办在验收报告签字，得1/5权重分。综上，该指标得1.92分。

B106公示公告规范性：①据实地调研得知，台前县5个产业扶贫类项目实施单位均在其项目所在行政村按照公示制度进行公示，因此该项得1/2权重分； ②各项目实施单位均有效组织村民进行民主协商与讨论，因此该项得1/2权重分；综上，该指标得2分。

B107项目承包管理规范性：①台前县5个产业扶贫类项目中仅2018年夹河乡黄河滩区小龙虾养殖项目、2018年马楼镇三义村幸福闸双孢菇种植园项目和2018年城关镇养驴基地建设项目3个项目承包给第三方运营，且均签订承包合同，因此该项得1/2权重分；②3个项目的承包合同内容均未对承包方的带贫能力，提供就业岗位数量进行规定，因此该项不得分。综上，该指标得1分。

B201预算编制合理性：根据《关于加强扶贫资金管理提供扶贫资金使用效益的意见》（豫脱贫组〔2017〕34号）精神,工程类项目要明确施工示意图、工程施工图纸、工程量、资金测算、绩效目标等内容。根据台前县扶贫办及各项目实施单位提供的项目资料中，仅2018年城关镇养驴基地建设提供了项目工程施工预算编制材料，其他4个项目提供的实施方案中均不包含预算编制材料，无法评估预算编制情况，扣除4/5权重分；综上，该指标得0.6分。

B202县级配套资金到位情况：评价组根据台前县扶贫办和各项目实施单位提供的项目资料显示，仅台前县2018年村级光伏扶贫电站项目有县级配套资金640万元，且按照规定及时足额拨付到位，综上，该指标得3分。

B203预算执行率：评价组根据台前县扶贫办和各项目实施单位提供的项目资料显示，台前县2018年村级光伏扶贫电站项目预算执行率为100%，得1/5权重分，即0.6分；其他4个项目的预算执行率均在70%-90%之间，各得0.3分；综上，该指标得1.8分。

B301资金使用合规性：评价组实地调研期间对5个项目的明细账、资金支付凭证等资料进行核查，认为：①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，得1/5权重分；②资金拨付有完整的审批程序，审批手续资料齐全，得1/5权重分；③项目不存在重大开支，得1/5权重分；④项目资金支出均未超出预算批复规定的用途，得1/5权重分；⑤项目资金支出采用报账制，由台前县财政扶贫专用账户直接支付各施工单位，不存在资金截留、挤占、挪用和序列支出，得1/5权重分。综上，该指标得2分。

B302资金监控有效性：①经过实地调研，各项目实施单位均有资金年审制度，因此该项得1/3权重分；②台前县扶贫办，台前县财政局均未提供扶贫项目资金检查的相关佐证材料，无法评估对项目资金检查情况，因此该项不得分；③项目支出各种财务原始凭证均真实完整、归档正确，得1/3权重分；综上，该指标得2分。

3.2.2.3项目产出

项目产出主要从产出数量、产出质量和时效性三个方面考察，权重分为14分。产业扶贫类项目产出指标得分情况如表3-9所示。

表3-9产业扶贫类项目产出指标得分情况表

| 指标 | 产业扶贫类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 权重 | 得分 | 得分率 |
| C1 产出数量 | 10 | 9 | 90.00% |
| C101 扶贫项目建设实施完成情况 | 10 | 9 | 90.00% |
| C2 产出质量 | 10 | 9 | 90.00% |
| C201 项目验收合格情况 | 5 | 5 | 100.00% |
| C202 设施正常运营比例 | 5 | 4 | 80.00% |
| C3 时效性 | 8 | 8 | 100.00% |
| C301 项目推进与完成及时性 | 8 | 8 | 80.00% |
| 合计 | 28 | 26 | 92.86% |

C101扶贫项目建设实施完成情况：评价组根据实地核查5个产业扶贫类项目资料①项目验收报告实际建设内容与实施方案一致，均无偏差，因此该项得1/2权重分；②2018年侯庙镇许集村经济项目建成后并未按照计划投入使用，扣除相应权重分，该项得4分；综上，该指标得9分。

C201项目验收合格情况：根据台前县扶贫办及各项目实施单位提供的项目验收报告和完工监理报告，显示，5个产业扶贫项目均验收合格，不存在工程质量不达标情况，综上，该指标得5分。

C202设施正常运营比例：评价组根据实地核查5个产业扶贫类项目设施，除2018年侯庙镇许集村集体经济项目建设完成但未投入使用外，其他4个项目均投入运营，扣除1/5权重分；综上，该指标得4分。

C301项目推进与完成及时性：评价组根据台前县扶贫办及各项目实施单位提供的项目验收报告和完工监理报告，显示，5个产业扶贫项目均按时完成建设及验收，不存在工程质量不达标情况，综上，该指标得8分。

3.2.2.4项目绩效

项目产出主要从社会效益、可持续影响和受益对象满意度3个方面考察，权重分32分，产业扶贫类项目绩效指标得分情况如表3-10所示。

表3-10 产业扶贫类项目绩效指标得分情况表

| 指标 | 产业扶贫类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 权重 | 得分 | 得分率 |
| D1经济效益 | 10 | 4 | 40.00% |
| D101享受扶贫项目分红的贫困户收益情况 | 5 | 1 | 20.00% |
| D102享受产业扶贫项目分红的贫困村村集体收益情况 | 5 | 3 | 60.00% |
| D2 社会效益 | 7 | 3 | 42.86% |
| D201 项目收益贫困户数 | 4 | 1.80 | 45.00% |
| D202扶贫项目为贫困人口提供就业岗位数 | 3 | 1.20 | 40.00% |
| D3 可持续影响 | 5 | 3 | 60.00% |
| D301受扶持贫困户（村集体）获得收益年限 | 5 | 3 | 60.00% |
| D4 服务对象满意度 | 10 | 2 | 20.00% |
| D401 受扶持贫困村村民满意度 | 10 | 2 | 20.00% |
| 合计 | 32 | 12 | 37.50% |

D101享受扶贫项目分红的贫困户收益情况: 评价组根据台前县扶贫办及项目实施单位提供的项目资料，整理发现：仅2018年村级光伏扶贫电站专项项目的分红达到目标值，其他4个项目均未达到目标值，扣除4/5权重分；综上，该指标得0.4分。

D102享受扶贫项目分红的贫困村集体收益情况: 评价组根据台前县扶贫办及项目实施单位提供的项目资料，整理发现：2018年夹河乡黄河滩区小龙虾养殖项目和2018年马楼镇三义村幸福闸双孢菇种植园项目所扶持的村集体分红未到账，扣除2/5权重分，综上，该指标得3分。

D201项目受益贫困户数: 评价组根据台前县扶贫办及项目实施单位提供的项目资料，整理发现：2018年侯庙镇许集村集体经济项目建成后未投入使用，2018年城关镇养驴基地建设项目分红未到账，导致没有贫困户享受到分红，扣除2/5权重分；综上，该指标得1.8分。

D202扶贫项目为贫困人口提供就业岗位数: 评价组根据台前县扶贫办及项目实施单位提供的项目资料，整理发现：2018年侯庙镇许集村集体经济项目、2018年夹河乡黄河滩区小龙虾养殖项目和2018年马楼镇三义村幸福闸双孢菇种植园项目3个项目未按照其实施方案中目标提供就业岗位，扣除3/5权重分；综上，该项得1.2分。

D301受扶持贫困户（村集体）获得收益年限: 评价组根据台前县扶贫办及项目实施单位提供的项目资料，①产业扶贫类项目验收均达到国标规定设计使用年限，该项得1/2权重分；②仅2018年村级光伏扶贫电站专项项目按照规定支付分红给贫困村集体，其他4个项目均未按照要求支付，扣除该项权重分的4/5，即得0.5分；综上，该指标得3分。

D401受扶持贫困村村民满意度: 实地调研期间，评价组对5个产业扶贫项目覆盖的贫困村进行满意度调查，截至2019年7月10日，除2018年村级光伏扶贫电站专项项目以外，其他4个项目均无贫困户享受到收益，因此无法考核满意度，扣除4/5权重分；评价组人员对2018年村级光伏扶贫电站专项项目覆盖的马楼镇后赵村，夹河乡张书安村，侯庙镇许集村等5个村庄的部分收益贫困户进行满意度调查，共计收集问卷：21份，有效问卷21份，贫困户对该项目整体满意度水平为94.8%，该项目满意度达目标值，得1/5权重分，综上，该指标得2分。

3.3公共服务类项目综合评价结论及指标分析

3.3.1总体评价结论

3.3.1.1评分结果

评价组根据基础数据表、问卷调查、访谈、专家咨询、现场核查获取的数据资料，对台前县2018度公共服务类项目进行了独立客观的评价。最终，整体评价得分为81.26分。根据《河南省财政厅、河南省扶贫办关于印发<河南省财政扶贫资金绩效评价办法>的通知》（豫财农〔2017〕182号）中绩效评价等级标准相关规定，公共服务类项目绩效评价级别为“良好”。项目绩效整体分值见表3-11。

表3-11公共服务类项目绩效评分表

| 指标 | 权重 | 公共服务类项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 得分 | 得分率 |
| 项目决策 | 10 | 8.50 | 85.00% |
| 项目管理 | 35 | 29 | 82.86% |
| 项目产出 | 30 | 20.01 | 66.70% |
| 项目绩效 | 25 | 23.75 | 95.00% |
| 总计 | 100 | 81.26 | 81.26% |

3.3.1.2评价结论

总体来看，台前县2018年公共服务类项目立项依据充分、绩效目标设置符合SMART原则且绩效目标分解的绩效指标分解充分。各参与主体组织分工明确、政府采购基本规范，项目实施预算管理方面，预算编制科学合理、预算执行率较高、资金使用合规、监管有效。通过项目实施，雨露计划在2018年补助1633名职业教育人员，1060名短期技能培训人员，培训454名致富带头人，65名农村使用技术人员，健康扶贫爱心保健箱项目在2018年1月至2018年5月台前县将健康爱心扶贫保健箱全部发放至13426户贫困户家中；雨露计划培训项目培训合格率为100.00%，受益贫困户对公共服务满意度均达到100.00%。

与此同时，健康爱心扶贫保健箱项目存在立项材料有缺失、管理制度不健全，未提供健康扶贫保健箱发放签收单的问题，雨露计划和健康扶贫爱心保健箱项目的相关部门政策宣传力度不足，受益贫困户的政策知晓率均未达到绩效目标值。

3.3.2指标分析

3.3.2.1项目决策

项目决策从项目立项和绩效目标两个部分进行考察，项目立项考察项目立项依据充分性、项目立项合规性；绩效目标考察绩效目标设定的科学合理性。项目决策类指标权重为10分。指标得分情况如表3-12所示。

表3-12  公共服务类项目决策指标得分情况

| 指标 | 权重 | 公共服务类项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 得分 | 得分率 |
| A1项目立项 | 6 | 4.50 | 75.00% |
| A101项目立项依据充分性 | 3 | 3 | 100.00% |
| A102项目立项规范性 | 3 | 1.50 | 50.00% |
| A2绩效目标 | 4 | 4 | 100.00% |
| A201绩效目标科学性 | 4 | 4 | 100.00% |
| 合计 | 10 | 8.50 | 85.00% |

A101项目立项依据充分性：①项目内容均与《中国农村扶贫开发刚要（2011-2020）》、《关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发〔2016〕64号）以及《河南省“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（豫政办〔2017〕24号）等文件规定的内容和发展目标相一致，得1/3权重分；②台前县扶贫办与卫计委分别作为雨露计划和健康扶贫爱心保健箱项目的实施单位，其工作要求与部门职能相符合，得1/3权重分；③雨露计划项目和健康扶贫爱心保健箱项目资金均符合扶贫资金使用要求，属于公共财政支出范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1/3权重分；综上，该指标得3分。

A102 项目立项规范性：①评价组对台前县卫计委及台前县扶贫办所提供的材料进行分类，所提交的资料包括：《台前县2018年财政扶贫雨露计划培训项目》、《关于要求解决购置健康扶贫爱心保健箱资金的请示》（台卫计财〔2017〕60号），雨露计划项目提交的项目设立有关文件和材料符合扶贫政策的要求得1/2权重分；②爱心保健箱项目未提交项目申请与审批文件及其他证明材料，无法评估立项规范性，扣除1/2权重分；综上，该项指标得1.5分。

A201绩效目标合理性：台前县雨露计划与健康扶贫爱心保健箱项目均完成绩效目标设置，同时项目绩效目标表述明确，符合SMART原则；综上，该指标得4分。

3.3.2.2项目管理

项目管理从业务管理和预算管理两个方面进行考察，权重分为35分，实际得分为29.00，得分率82.86%。指标得分情况如表3-14所示。

表3-13  台前县2018年公共服务类项目管理指标得分情况

| 指标 | 权重 | 公共服务类项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 得分 | 得分率 |
| B1业务管理 | 20 | 16 | 80.00% |
| B101职责划分明确性 | 4 | 4 | 100.00% |
| B102项目管理制度健全有效性 | 4 | 22 | 50.00% |
| B103政府采购规范性 | 4 | 4 | 100.00% |
| B104项目实施程序的合规性 | 4 | 2= | 50.00% |
| B105检查督办的有效性 | 4 | 4 | 100.00% |
| B2预算管理 | 15 | 13 | 86.67% |
| B201预算编制合理性 | 3 | 3 | 100.00% |
| B202配套资金到位率 | 3 | 3 | 100.00% |
| B203预算执行率 | 3 | 3 | 100.00% |
| B204资金使用合规性 | 3 | 3 | 100.00% |
| B205资金监管有效性 | 3 | 1 | 33.33% |
| 合计 | 35 | 29 | 82.86% |

B101职责划分明确性：①项目实施过程中，台前县卫计委、乡（镇）卫生院、贫困村村委卫生室与扶贫办、乡（镇）政府、贫困村村委会等进行了明确的职责划分，职责划分清晰，得1/2权重分；②评价组对各部门职责进行了梳理，与部门职能定位进行了对比分析，未发现部门职责与职能定位不匹配现象，得1/2权重分；综上，该指标得4分。

B102项目管理制度健全有效性：①台前县卫计委依据《河南省开展统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》（豫办〔2016〕28号）、《河南省扶贫资金管理办法》、《台前县2018年财政扶贫雨露计划培训项目》的精神对台前县2018年健康扶贫爱心保健箱和雨露计划项目进行规范与指导，其中雨露计划相关资料对项目补助或培训对象、培训内容、项目监督检查等有明确规定，得1/2权重分；②爱心保健箱项目未制定县本级的项目实施方案，扣除1/2权重分；综上，该指标得2分。

B103政府采购规范性：评价组经过实地调研核查：①台前县2018年健康扶贫爱心保健箱项目采用公开招标形式进行政府采购，符合台前县政府采购管理办法，得1/2权重分；②健康扶贫爱心保健箱项目《采购合同协议书》对于合同金额、质量要求、验收程序和方法、售后服务及履行合同的时间地点及方式等进行了明确规定，未发现合同签订流程违反国家相关规定现象，得1/2权重分；综上，该指标得4分。

B104项目实施程序的合规性：①爱心保健箱项目未提交爱心保健箱的发放情况，包括发放对象的签收单等资料，无法评估发放的合规性，扣除1/4权重分；②雨露计划项目中对致富带头人培训的实施在以下方面问题：培训项目没有按照规定进行申报和审批；培训工作的执行未按照培训方案规定由乡（镇）政府进行实施；台前县扶贫办未提供培训方案的申报和审批资料以及培训单位与所聘请专家和技术人员之间的书面合同，扣除1/4权重分；③培训工作或者补助发放对象符合文件规定，得1/4权重分； ④项目按照文件规定对补助或培训的情况进行公示公告,得1/4权重分；综上，该指标得2分。

B105检查督办有效性：根据台前县卫计委提供的乡（镇）卫生所《政府采购项目合同履约验收报告表》及台前县扶贫办提供的检查督办情况资料，台前县2018年健康扶贫爱心保健箱项目在2018年5月之前均发放完毕；雨露计划也进行了有效地检查督办，检查督办记录与佐证材料充分；综上，该指标得4分。

B201预算编制合理性:根据项目备案资料中的项目实施方案和预算编制材料，项目预算测量与计算过程充分，未发现预算编制定额与取价标准不合理现象，指标不扣分；综上，该指标得3分。

B202配套资金到位率：评价组根据台前县扶贫办及实施单位提供的项目材料核查，爱心保健箱项目配套资金201万，雨露计划配套资金158.74万，两个项目配套资金均有效配置到位；综上，该指标得3分。

B203预算执行率：评价组通过对雨露计划项目的预算评审文件、支付凭证等资料的整理，结果显示①2018年台前县雨露计划项目预算执行率为98.45%，得1/2权重分；②对健康扶贫爱心保健箱项目的预算评审文件、支付凭证等资料的整理，结果显示2018年台前县健康扶贫爱心保健箱项目预算执行率为99.79%，得1/2权重分；综上，该指标得3分。

B204资金使用合规性：台前县健康扶贫爱心保健箱项目和雨露计划的明细账、资金支付凭证等资料进行了核查，得出以下结论：①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，得1/4权重分；②资金的拨付有完整的审批过程和手续，得1/4权重分；③项目资金支出和未超出预算批复规定的用途，得1/4权重分；④项目资金支出采用报账制，由台前县财政扶贫专用账户直接支付补助对象和各培训学校，不存在资金截留、挤占、挪用和虚列支出，得1/4权重分；综上，该指标得3分。

B205资金监控有效性：①项目责任单位未提供专项资金的审计资料，扣除1/3权重分；②项目责任单位未提供各项目资金实施资金检查佐证材料，无法评估检查情况，扣除1/3权重分；③两个项目财务原始凭证真实完整、归档正确，得1/3权重分；综上，该指标得1分。

3.3.2.3项目产出

项目产出主要从产出数量、产出质量和时效性三个方面考察，指标得分情况如表3-14所示。

表3-14 台前县2018年公共服务类项目产出指标得分情况

| 指标 | 权重 | 公共服务类项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 得分 | 得分率 |
| C1产出数量 | 10 | 4.51 | 41.51% |
| C101项目补助或培训人数目标达成率 | 10 | 4.51 | 44.78% |
| C2产出质量 | 10 | 7.50 | 775.00% |
| C201项目补助或培训的精确性 | 5 | 2.50 | 50.00% |
| C202验收合格率 | 5 | 5 | 100% |
| C3时效性 | 10 | 8 | 80.00% |
| C301时效性 | 10 | 8 | 80.00% |
| 合计 | 30 | 20.01 | 66.70% |

C101项目补助或培训人数目标达成率：①台前县卫计委未提供的健康扶贫爱心保健箱发放花名册以及贫困户签字的领取名单，无法评估发放情况，扣除1/2权重分；②项目组通过核实台前县扶贫办所提供的《2018年台前县“雨露计划”培训工作方案》、雨露计划相关补助和培训花名册和会计凭证中银行转账证明等相关资料，确定台前县2018年拟补助职业教育人数为1700人，实际补助1633人，目标达成率为96.06%；拟补助短期技能培训人数为820人，实际补助1060人，目标达成率为100%；拟对100名贫困人员进行农村实用技术培训，实际培训65人，目标达成率为65%；拟对450名致富带头人进行培训，实际培训454人，目标达成率为100.89%。雨露计划平均完成率为：80.53%，根据评分规则，雨露计划该项得4.4.51分，综上；该指标得4.51分。

C201项目补助或培训的精确性：①台前县卫计委未提供的健康扶贫爱心保健箱发放花名册以及贫困户签字的领取名单，无法与2018年建档立卡贫困户名单进行核对，扣除1/2权重分；②根据台前县扶贫办提供的职业教育补助名单、短期技能培训补助名单、以及会计凭证等资料，与“全国扶贫开发信息系统”进行核实，并且对15位补助对象进行问卷调查，未发现存在错补多补的情况，得1/2权重分；综上，该指标得2.5分。

C202验收合格率：项目组经过现场调查及核实，爱心保健箱项目采购的验收合格率以及雨露计划培训项目的验收合格率均为100%。综上，该指标得5分。

C301时效性：①根据爱心保健箱乡镇医院的验收单以及对贫困户的现场调研记录显示：健康扶贫爱心保健箱按照规定时间发放到贫困户家中，得1/2权重分；②雨露计划中的职业教育补助2017年秋季学期补助金和2018年春季学期补助金实际发放时间晚于文件规定时间，扣除该项权重分的1/5，即得2分；综上，该项指标得8分。

3.3.2.4项目绩效

项目产出主要从社会效益和受益对象满意度两个方面考察，指标得分情况如表3-15所示。

表3-16 台前县2018年公共服务类项目绩效指标得分情况

| 指标 | 权重 | 公共服务类项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 得分 | 得分率 |
| D1社会效益 | 15 | 13.75 | 91.67% |
| D101政策知晓率 | 5 | 3.75 | 75.00% |
| D102为社会提供专业技术人员 | 5 | 54 | 100.00% |
| D103致富带头人带动贫困户情况 | 5 | 5 | 100.00% |
| D2服务对象满意度 | 10 | 10 | 100.00% |
| D201受益对象满意度 | 10 | 10 | 100.00% |
| 合计 | 25 | 23.75 | 95.00% |

D101政策知晓率：项目组实地调研抽查了打渔陈镇、夹河乡、马楼镇、侯庙镇和城关镇五个乡（镇），并随机对五个乡镇中的38位贫困户的健康扶贫爱心保健箱和雨露计划项目的政策知晓情况进行调查，爱心保健箱政策知晓率为78%，根据评分规则，该项得1.25分；雨露计划政策知晓率为83%，根据评分规则，该项得2.5分，综上，该指标3.75分。

D102为社会提供专业技术人员：雨露计划通过补助职业教育人员和补助短期职业培训人员，积极引导和支持台前县农村贫困家庭青壮年劳动力和新成长劳动力积极参加短期技能培训。项目组通过对比2018年补助短期技能培训1060人与2017年补助短期技能培训164人进行对比增长了546.00%，均达目标值，引导和激励效果明显；综上，该项指标得5分。

D103致富带头人带贫能力提升：根据台前县扶贫办提供的资料和实地调研期间访谈结果，评价组认为致富带头人经过培训其带贫能力有明显提升，具体表现为：“村两委”成员的带贫能力主要是对贫困户思想上的帮扶；种植大户和小微企业主等通过为贫困户提供稳定的就业岗位达到带贫目的。评价组对致富带头人培训对象进行了带贫能力的问卷调查，致富带头人普遍认为通过参加致富带头人培训能够提升其带贫能力；综上，该指标得5分。

D201受益对象满意度：实地调研期间，评价组对领取健康扶贫爱心保健箱的贫困户、雨露计划补助对象和培训对象进行满意度调查，贫困户整体满意度均为100%。综上，该指标得10分。

4.主要成绩

4.1基础设施类扶贫项目主要成绩

台前县5个基础设施类扶贫项目均有效完成建设工作，项目完成质量和时效性较好。根据台前县扶贫办和2018年基础设施类项目责任单位提供的项目建设进度月报表、项目验收报告和项目完工监理报告：①从项目完成时效性来看，此次5个基础设施类项目中4个项目按计划工期完成施工与验收，只有枣包楼-东黄口道路项目由于评审时间延迟导致验收延后（计划开工时间2018年8月29日，竣工时间是2018年11月27日）。因此，整体来看项目完成时效性较好。②从项目完成质量来看，5个基础设施类扶贫项目中4个全部一次通过验收，实际建设完成内容与计划建设内容一致。整体来看，项目完成质量较好。

有效促进区域整体脱贫，改善村民生产生活条件，村民满意度较高。基础设施类扶贫项目作为台前县实现区域整体脱贫的有效手段，和国家、河南省及濮阳市的其他扶贫资金（公共服务项目、产业扶贫项目、异地搬迁扶贫项目、金融扶贫项目、光伏扶贫、能力建设扶贫等）有效互补，是濮阳市脱贫攻坚扶贫政策的重要拼图。经过五个基础设施类扶贫项目的实施，改善了村民生产生活条件，使村民的安全用水、生产出行、生活出行、公共照明、安全用电等得到有效提升，村民的人均年收入有所增加，整体幸福感得到改善，物质生活和精神文明有所丰富，村民的满意度大大提高。

4.2产业扶贫类项目主要成绩

台前县5个产业类扶贫项目均有效完成建设工作，项目完成质量和时效性较好。①从项目完成时效性来看，5个产业扶贫类项目均按计划工期完成施工，整体来看项目完成时效性较好。②从项目完成质量来看，5个项目全部一次通过验收，实际建设完成内容与计划建设内容一致。③从项目成效上，台前县2018年村级光伏扶贫电站项目对全县992户贫苦户带来固定分红，有效提升贫困户生活质量，帮助其稳定脱贫。

产业扶贫项目的实施可以全力激发贫困户内生动力、注重扶贫与扶志扶智结合，转变贫困群众思想观念，提高自身发展的意识和能力。

4.3公共服务类项目主要成绩

对受职业教育和短期职业培训贫困户进行补助，开展农村实用技能培训以及致富带头人进行培训。根据台前县扶贫办提交的资料：从项目覆盖人数方面看，对短期技能培训贫困户补助和对致富带头人培训的人员都超出设定的绩效目标值，但职业教育补助和农村实用技能培训都未达到绩效目标值,雨露计划在2018年共计对1633名贫困家庭受职业教育的青壮年劳动力和新成长劳动力进行补助，对1060名贫困户短期职业培训人员进行补助，对65名贫困户劳动力进行农村实用技能培训，对454名致富带头人进行培训；在项目质量方面，对职业教育和短期技能培训的补助未发现错补多补的情况，对贫困户农村实用技能培训和致富带头人培训人员都通过培训，验收合格率达到100.00%。项目完成质量较高。

对全县贫困户有效配发健康扶贫爱心保健箱。根据台前县卫计委提供的《台前县健康扶贫爱心保健箱、药品及医疗器械采购项目实施方案》、发放名单以及各乡（镇）卫生所进行验收的验收报告：从项目的产出数量来看，健康扶贫爱心保健箱项目有效对全县总贫困人口（含16年已脱贫人口）43159人13426户贫困户，每户配发一套健康扶贫爱心保健箱。从项目完成的时效性来看，健康扶贫爱心保健箱、药品及医疗器械采购和发放已在2018年5月之前全部完成，项目的时效性较好。从项目质量上看，所购买的爱心保健箱、药品及医疗器械均已通过验收报告，并且各验收小组出具了验收合格证明，项目完成质量也较好。

5.主要问题和有关建议

5.1 主要问题

5.1.1个别项目立项过程规范性不足，实施方案不符合标准文本要求

经评价组现场调研和访谈发现，台前县基础设施类和产业扶贫类项目在完成扶贫项目入库审批过程中，除枣包楼-东黄口道路项目编制的实施方案符合标准文本要求外，其他9个项目编制的实施方案过于笼统，缺少施工示意图、工程施工图纸、工程量、资金测算、绩效目标等内容，未达到《关于加强扶贫资金管理提供扶贫资金使用效益的意见》（豫脱贫组〔2017〕34号）中对实施方案（标准文本）的要求。

5.1.2相关实施责任主体未有效建立全过程预算绩效管理理念，绩效目标设置不够科学

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）的精神，全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。文件要求各级预算单位和实施责任主体要更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束、提升履职能力。

台前县扶贫工作开展过程中，在项目申报、实施管理及长效机制建立方面，部分实施责任主体绩效管理理念不强，部分基础设施类和产业扶贫类项目未提交绩效目标表，完成绩效目标申报表的项目存在目标设置不规范，部分指标设置不合理的现象，并且围绕具体项目的绩效指标分解不足，绩效目标过于笼统，不符合SMART原则。

5.1.3项目建设完成移交后的运行维护机制不健全，缺乏有效的检查督办制度

建设完成后的运行效果是决定项目效果的关键，规范健全的运维机制是项目发挥长期效应的重要保障。从实地调研和各责任单位提供的项目基础资料来看，基础设施类项目未制定明确的运维机制，产业扶贫类项目的运营方（承包方）也未制定针对该项目的运营管理制度。对于承包给其他组织运营的产业扶贫项目，所签订的承包运营合同不规范，合同内容仅对分红（或租金）及承包年限进行约定，缺少对项目带贫要求的约束，导致该项目并未按预期为贫困人口提供就业岗位，带动贫困户稳定脱贫。

同时，项目责任单位未按照规定对项目实施情况进行检查督办，缺乏对项目建设和运营的指导督促，导致项目收益与预期差距较远，造成资金支出绩效较差。

5.1.4公共服务类项目跟踪服务欠缺，不利于长效机制发挥

培训是获取知识技能的途径，但贫困户参加完培训后并不等同于摆脱贫困，还会面临就业、继续教育、管理等各类问题。当前雨露计划扶贫培训还大多停留在培训层面，对于如何通过培训达到稳定脱贫，仍需要长期且持续的跟进，需制定完备的后续跟踪管理制度。

5.1.5政策知晓率低，群众参与度不高

经评价组实地调研和问卷调查得知，部分基础设施类和产业扶贫类项目的责任单位仅对项目进行公示公告，未召集群众代表参与规划、决策、管理，也未进行相关政策解读，村民或受益贫困户对项目实施目的、可享受的扶持政策和参与方式等缺乏了解，政策知晓率较低，仅为33.56%，限制了贫困户参与项目的积极性。如枣包楼-东黄口道路项目部分行政村未召集村民进行民主协商与讨论，导致村民对于项目性质、资金来源缺乏了解。

5.2项目建议

针对台前县2018年度财政扶贫资金重点项目绩效评价发现的问题，为了提升财政专项资金使用绩效，评价组提出以下改进建议：

5.2.1提高项目立项规范性，严格按照要求编制实施方案

严格按照《关于加强扶贫资金管理提供扶贫资金使用效益的意见》（豫脱贫组〔2017〕34号）和《台前县精准扶贫工作指挥部办公室关于印发<台前县扶贫项目库建设管理办法>的通知》（台扶指办〔2018〕17号）中规定，对扶贫项目的立项进行规范，项目实施单位需向扶贫项目主管部门提交项目实施方案，实施方案严格按照标准文本进行编制，包括施工示意图、工程施工图纸、工程量、资金测算、绩效目标等内容。

5.2.2强化预算绩效管理理念，建立全过程绩效管理体系，提升部门履职能力

扶贫攻坚是全面建设小康社会和和谐社会的重要内容，是实现共同富裕的重要举措。对于台前县扶贫项目实施的各级责任主体来说，要切实以《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和中央、省、市的扶贫工作规划部署和要求为指导，强化扶贫工作的绩效管理理念，真正树立以结果和效果为导向的责任意识，从项目申报、项目遴选、项目预算编制与审核、项目实施管理、项目成本控制、项目验收与移交等全流程入手，建立全过程绩效管理体系，制定科学有效的绩效目标表，提升部门履职能力。

5.2.3建立健全扶贫项目管理制度，强化制度落实，注重项目长期效应发挥

健全的管理制度可以确保精准扶贫精准脱贫各项政策措施落实到位；完善检查督办制度，使扶贫项目的检查督办工作更加规范化、制度化、科学化，切实起到检查督办的效果，使扶贫资金效益最大化。

台前县扶贫办要针对基础设施类项目制定本县扶贫项目建成移交后的运行维护管理制度，管理制度至少要明确移交后运行维护主体、运行维护费用分担机制、运行维护信息公示要求等，各乡（镇）和项目责任单位要在台前县相关制度的基础上，围绕具体扶贫项目制定运行维护管理办法，根据项目内容特征明确运行维护作业规范、运行维护标准等内容。台前县扶贫办要制定产业扶贫类项目承包运营合同标准文本，合同内容要包括分红（租金）、承包年限、带贫要求、提供就业岗位数量等内容，也要对项目的运营维护管理情况进行约束。项目承包方要针对项目制定规范标准的运营管理制度和财务管理制度，建立市场风险和技术风险防范机制，确保项目正常运营。

台前县各项目责任单位成立项目建设运营检查督办小组，制定检查工作方案，对项目的建设、维护、运营等进行定期和不定期检查，针对项目存在问题，提出整改意见，通过书面告知、系统通报等方式督办，使扶贫项目的检查督办工作更加规范化、制度化、科学化，切实起到检查督办的效果。

5.2.4坚持培训与后续跟踪管理相结合

对于公共服务类扶贫项目，建立雨露计划扶贫培训后续跟踪管理机制，贫困群众接受培训后，其就业情况、薪酬水平、继续教育需求以及是否能实现稳定脱贫等情况进行跟踪管理，掌握后续情况进一步完善今后的培训方向，对有关部门修订扶贫政策、改进帮扶措施和决策建议至关重要。

5.2.5加强扶贫政策宣传，切实落实 “群众主体”的参与式扶贫理念，充分发挥贫困群众扶贫主体作用

要充分发挥贫困群众在扶贫项目中的主体作用，村委必须发挥自身的职能，有效组织与动员群众参与项目选定、规划、实施、监督、检查、验收、管护等环节。具体来说，一是要加强扶贫工作和扶贫项目的宣传，尤其注意宣传要深入群众内部、不要流于形式；二是要切实组织动员群众参与到项目选定、实施、监督检查、验收与管护环节中，尤其是在项目选定和项目验收阶段要有效实现群体民主决策，提高项目的公开性和透明性。总之，在开展扶贫项目时，各政府职能单位要切实将“真正为群众谋福利”和“群众满意不满意”作为工作开展首要原则。

6.其他需要说明的问题

其一、由于此次台前县2018年度财政扶贫资金重点项目绩效评价工作开展时间紧、任务重，评价组无法做到对其中几个全县覆盖的项目进行全县核查，只能选择具有代表性项目覆盖的5个乡镇进行抽查。有关项目实施过程的相关资料，只能以台前县扶贫办、台前县财政局和各项目责任单位提供资料为准，资料提供方对数据的真实性、完整性、合规性负责。

其二、由于当前农村人口外出比例较高，导致问卷调研中20至50岁男性村民占比较低，而此类村民恰恰是村民中对于扶贫项目关注度较高的群体，这对于问卷调研的结果有一定影响。

附件一基础数据表

台前县2018年度扶贫专项资金绩效评价12个重点项目基础数据汇总表

| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 责任单位 | 项目完成情况 | 项目实际支出资金（万元） | 结余资金（万元） | 结余资金去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础设施 | 马楼镇后赵村整村推进项目 | 台前县扶贫办 | 验收合格 | 247.00 | 97.00 | 财政局收回 |
| 2 |  | 省派打渔陈梁庙第一书记专项资金 |  | 验收合格 | 42.00 | 8.00 | 财政局收回 |
| 3 |  | 枣包楼-东黄口道路项目 | 台前县交通局 | 未验收 | 605.14 | 124.86 | 财政局收回 |
| 4 |  | 通村道路项目 |  | 验收合格 | 3979.22 | 120.78 | 财政局收回 |
| 5 |  | 打渔陈镇高标准农田建设项目 | 台前县财政局 | 验收合格 | 1353.41 | 46.59 | 财政局收回 |
| 6 | 产业扶贫 | 台前县2018年村级光伏扶贫电站 | 台前县发改委 | 验收合格 | 5335.56 | 0.04 | 财政局收回 |
| 7 |  | 侯庙镇许集村集体经济项目 | 侯庙镇人民政府 | 验收合格 | 215.37 | 86.63 | 财政局收回 |
| 8 |  | 夹河乡黄河滩区小龙虾养殖项目 | 夹河乡人民政府 | 验收合格 | 78.70 | 31.30 | 财政局收回 |
| 9 |  | 马楼镇三义村幸福闸双孢菇种植园 | 马楼镇人民政府 | 验收合格 | 210.00 | 90.00 | 财政局收回 |
| 10 |  | 城关镇标准化养驴场建设项目 | 城关镇人民政府 | 验收合格 | 335.40 | 95.60 | 财政局收回 |
| 11 | 公共服务 | 爱心保健箱 | 台前县卫计委 | 发放完成 | 200.58 | 0.42 | 财政局收回 |
| 12 |  | 雨露计划 | 台前县扶贫办 | 部分完成 | 492.26 | 7.74 | 财政局收回 |

附件二 评价依据

本次评价依据主要包括但不局限于以下文件：

中央：

（1）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

（2）《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

（3）《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）；

（4）《关于印发<中央部门预算绩效目标管理办法>的通知》（财预〔2015〕88号）；

（5）《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预办〔2017〕44号）；

（6）《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》（国办发〔2018〕35号）；

（7）《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）。

河南省

（1）《河南省财政厅河南省扶贫开发办公室关于做好2018年度财政扶贫资金绩效评价工作有关要求的通知》（豫财农〔2018〕182号）

（2）《河南省扶贫开发办公室河南省财政厅关于印发〈河南省扶贫资金项目公告公示制度〉的通知》（豫扶贫办[2017]129号）

（3）《河南省脱贫攻坚领导小组办公室印发〈关于完善县级脱贫攻坚项目库建设的指导意见〉》（豫脱贫办〔2018〕77号）；

（4）《河南省扶贫办、河南省财政厅印发〈关于规范2019-2020年县级脱贫攻坚项目库建设工作的意见〉的通知》（豫扶贫办〔2018〕156号）；

（5）《河南省脱贫攻坚领导小组关于加强扶贫项目管理提高扶贫资金使用效益的意见》（豫脱贫组〔2017〕34号）；

（6）《河南省财政厅 河南省扶贫办关于进一步加强扶贫项目管理提高扶贫资金效益的通知》（豫财农〔2018〕135号）；

项目相关资料：

包括但不限于实施方案、绩效报告、项目2018年度工作总结等相关资料；主管部门批复的2018年度项目预算及决算报告；项目实施过程中的记账凭证、明细表、余额表、相关合同以及其他财务会计、资产管理资料等；主管部门有关资金管理、财务管理的制度和规定；主管部门、项目单位的其他相关资料。

附件三 绩效评价指标体系打分表

附表3-1 台前县2018年基础设施类专项资金绩效评价指标体系打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分标准 | 指标得分 | 评分过程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策（10） | A1项目立项（6） | A101 项目立项依据充分性 | 3 | 考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展规划以及部门的基本职能和工作计划相适应。 | 充分 | ①项目内容与国家、省市经济和社会发展目标一致，有相关政策文件支撑充分，得1/3权重分；②项目与台前县实施单位部门职能相符合，得1/3权重分；③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，符合得1/3权重分，否则扣除对应权重分。 | 3 | ①基础设施类项目内容与《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020）》、《关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发〔2016〕64号）以及《河南省“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（豫政办〔2017〕24号）等文件规定的内容和发展目标相一致，得1/3权重分；②基础设施类项目与其实施单位部门职能相符合，得1/3权重分；③5个基础设施类专项资金均符合扶贫资金使用要求，扶贫是政府改善区域收入不平衡，促进区域协调发展的重要手段，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1/3权重分；综上，该指标得3分。 |
|  |  | A102 项目立项规范性 | 3 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | ①基础设施类项目按照规定程序申请设立：全部符合，得1/2权重分，每有一个项目不符合，扣除该项权重分的1/5，扣完为止。②设立过程中提交的文件和材料符合相关要求：全部符合，得1/2权重分，每有一个项目不符合，扣除该项权重分的1/5，扣完为止。 | 1.8 | ①5个基础设施类项目立项规范，该项得1/2权重分；②除枣包楼-东黄口道路项目责任单位提交了规范的实施方案之外，其他4个项目设立过程中提交的实施方案非标准文本，过于简单笼统，得该项权重分的1/5，即0.3分；综上，该指标得1.8分。 |
|  | A2绩效目标（4） | A201绩效目标科学性 | 4 | 考察项目是否有效设置绩效目标，绩效目标是否满足SMART原则要求。 | 科学 | ①根据项目实施内容设置绩效目标，并围绕绩效目标设置绩效指标，得1/2权重分，每有一个项目不符合，扣除该项权重分的1/5，扣完为止；②绩效目标指标设置符合SMART原则，得1/2权重分；每有一个项目不符合，扣除该项权重分的1/5，扣完为止。 | 1.6 | ①基础设施类项目中马楼镇后赵村整村推进项目未提供科学有效的绩效目标表，扣该项权重分的1/5，其他4个项目均围绕绩效目标设置绩效指标表，得该项权重分的4/5，因此该项得1.6分；②马楼镇后赵村整村推进项目未提供科学有效的绩效目标表，无评分依据，其他4个项目的绩效指标均分解不足，绩效目标过于笼统，不符合SMART原则，该项不得分；综上，该指标得1.6分。 |
| B项目管理（32） | B1业务管理（17） | B101 职责划分明确性 | 3 | 项目各相关方的责任分工是否明确，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 明确 | ①考察5个基础设施类扶贫项目的实施过程中台前县、各责任单位及乡（镇）等部门是否进行了明确职责划分，项目实施中各环节职责划分清晰，得1/2权重分，每有一个项目不符合，扣除该项权重分的1/5，扣完为止；②各部门职责与自身部门职能定位相匹配，得1/2权重分，每有一个项目不符合，扣除该项权重分的1/5，扣完为止。 | 3 | ①基础设施类扶贫项目的实施过程中，台前县扶贫办、各项目实施单位及乡镇进行了明确的职责划分，职责划分清晰，得1/2权重分；②评价组对各项目和各部门职责进行了梳理，对部门职能定位进行了对比分析，未发现部门职责与职能定位不匹配现象，得1/2权重分；综上，该指标得3分。 |
|  |  | B102 项目管理制度健全有效性 | 2 | 考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 健全有效 | ①台前县制定有基础设施类扶贫项目相关的实施管理制度，得1/2权重分；②台前县制定的扶贫项目相关实施管理制度对项目采购、项目施工、项目监理、项目监督检查与验收等有明确规定，得1/2权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 2 | ①台前县政府分别制定了《台前县扶贫资金管理办法》（台政办 〔2016〕53号），《台前县统筹整合使用财政涉农资金实施办法》（台政文 〔2018〕108号文），得1/2权重分；②《台前县扶贫项目库管理办法》中对基础设施类扶贫项目的项目采购、项目施工、项目监理、项目监督检查与验收等有明确规定，得1/2权重分；综上，该指标得2分 |
|  |  | B103项目遴选科学合理性 | 3 | 考察台前县扶贫办对基础设施类扶贫项目的遴选是否科学合理 | 科学合理 | ①台前县是否制定健全的基础设施类扶贫项目遴选机制；②台前县项目审核时是否严格按照制定的遴选机制与标准进行，且佐证材料充分；③项目遴选过程是否公开透明，遴选结果是否进行有效公示；3个要素各占权重分1/3，每有一个项目不符合，扣除该项权重分的1/5，扣完为止。 | 2 | ①实地调研得知，台前县未制定具体的遴选机制，扣除1/3权重分；②根据5个基础设施类扶贫项目责任单位上报的项目资料，项目内容均符合《河南省农业产业扶贫三年行动计划》和《台前县统筹整合使用财政涉农资金实施办法》中规定的支持范围，得1/3权重分；③根据实地调研结果，5个基础设施类扶贫项目均对于其遴选结果进行了有效信息公示，得1/3权重分；综上，该指标得2分。 |
|  |  | B104 政府采购规范性 | 3 | 考察项目采购流程是否合规，合同签订内容、签订流程等相关内容是否规范、合理。 | 规范 | ①采购活动是否按照政府采购相关限额标准采用合适采购方式②合同内容是否全面，是否对实施期限、实施内容、双方职责等内容进行了明确规定；③合同签订的流程是否符合国家相关规定。3个要素各占权重分1/3，每有一个项目不符合，扣除该项权重分的1/5，扣完为止。 | 3 | ①台前县基础设施类项目均采用公开招投标形式进行政府采购，符合濮阳市和各县（市、区）政府采购管理办法，得1/3权重分；②《建设工程施工合同》、《建设工程监理合同》对于实施期限、实施内容以及双方职责等进行了明确规定，得1/3权重分；③未发现合同签订流程违反国家相关规定现象，得1/3权重分。综上，该指标得3分。 |
|  |  | B105工程项目施工管理规范性 | 3 | 考察该扶贫项目实施管理的规范性 | 规范 | ① 项目申报材料中有明确的项目施工方案；②项目施工现场管理规范，施工日志完整；③项目按照工程施工相关规定聘请监理单位，且监理职能有效发挥；④项目变更符合规定变更程序；⑤项目按照规定组织实施验收，验收报告有相关责任主体签字；以上5个要素各占权重分1/5，有一个项目不符合，扣除该项权重分的1/5，扣完为止。 | 2.28 | ①5个基础设施类项目除通村道路项目的申报材料中未提供项目施工方案，其他4个项目均有明确的项目施工方案，扣除此项权重分的1/5，得0.48分；②5个基础设施类项目施工现场管理均不规范，未整理施工日志，此项扣1/5权重分；③5个基础设施类项目均按照工程施工相关规定聘请监理单位，且监理职能有效发挥，该项得1/5权重分；④5个基础设施类扶贫项目均未变更，该项得1/5权重分；⑤5个基础设施类扶贫项目均按照规定组织实施验收，验收报告有相关责任主体签字，得1/5权重分；综上，该指标得2.28分。 |
|  |  | B106公示公告规范性 | 3 | 考察该扶贫项目责任单位对于该项目的公示公告情况 | 合规 | ①各项目实施单位所在行政村进行公示，公示期为7天接受村民监督，按照公示制度进行公示得1/2权重分，未公示不得分；②对于有效组织村民进行民主协商与讨论，得1/2权重分；有一个项目不符合，扣除该项权重分的1/5，扣完为止。 | 3 | ①经实地调研，台前县5个基础设施类项目所在行政村均按照公示制度进行了公示，得1/2权重分；②项目所在行政村均有效组织村民进行民主协商与讨论，得1/2权重分；综上，该指标得3分。 |
|  | B2预算管理（9） | B201预算编制合理性 | 3 | 考察该扶贫项目预算资金的安排以及各项目的预算编制与执行情况是否一致。用以反映和考核项目预算资金安排的科学性及各实施单位的预算编制情况。 | 合理 | 该扶贫项目预算编制测量与计算过程充分，预算编制定额与取价标准合理；每发现1个项目预算指标编制不合理扣除1/5权重分，扣完为止。 | 0.6 | 根据台前县扶贫办及各项目实施单位提供的项目资料显示，仅枣包楼-东黄口道路项目预算测量与计算过程充分，预算编制定额与取价标准合理，其他4个项目提供的项目资料中均不包含预算编制材料，无法评估该项目预算编制情况；综上，该指标得0.6分。 |
|  |  | B202配套资金到位情况 | 3 | 考察台前县对该项目配套资金是否按时足额有效拨付，以保障项目的有效推进与实施 | 及时充分 | 台前县财政对该项目的配套资金均及时足额拨付得100%权重分，未按照规定及时足额拨付按照未到位配套资金在总配套资金中占比扣除对应权重分。 | 3 | 实地调研和访谈得知，仅2018年度打渔陈镇高标准农田项目存在县级配套资金8.24万,且资金有效配置到位；综上，该指标得3分。 |
|  |  | B203预算执行率 | 3 | 考察项目实际支出金额与实际到位金额的比率，用以反应项目预算执行情况 | 90%-100% | 该项每个项目占0.6权重分，预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%；预算执行率在90%-100%，得权重分满分；预算执行率在70%-90%，得1/2权重分；预算执行率在70%以下得项目不得分。 | 2.1 | 评价组通过对5个基础设施类扶贫项目资料的整理，显示通村道路项目和打渔陈镇高标准农田项目的预算执行率分别是97.1%、96.7%，各得0.6分，其他三个项目预算执行率均在70%-90%之间，各得0.3分；综上，该指标得2.1分。 |
|  | B3资金管理（6） | B301资金使用合规性 | 3 | 考察项目资金的使用是否符合相关制度规定，资金拨付是否有完整审批程序和手续，是否专款专用。资金支出与预算内容是否相符。 | 合规 | ①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估认证；④资金支出符合项目预算批复或资金规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。5个要素各占权重分的1/5，全部符合得权重分满分；每有一个项目不符合，扣除该项权重分的1/5，扣完为止。 | 3 | 评价组实地调研期间对5个基础设施类项目的明细账、资金支付凭证等资料进行了核查，结果显示：①项目资金使用均符合国家财经法规和财务管理制度的规定，得1/5权重分；②资金拨付均有完整的审批程序，审批手续资料齐全，得1/5权重分；③项目均不存在重大开支，得1/5权重分；④项目资金支出均未超出预算批复规定的用途，得1/5权重分；⑤项目资金支出均采用报账制，由台前县财政扶贫专用账户直接支付各施工单位，不存在资金截留、挤占、挪用和虚列支出，得1/5权重分；综上，该指标得3分。 |
|  |  | B302资金监控有效性 | 3 | 考察台前县相关部门是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施 | 有效 | ①项目责任单位按照规定建立资金年审制度；②台前县扶贫办按照规定进行项目资金检查，相关检查结果资料保存完整；③项目支出各种财务原始凭证真实完整、归档正确；以上每项各占1/3权重分，每有一个项目不符合，扣除该项权重分的1/5，扣完为止。 | 2 | ①台前县5个基础设施类项目责任单位均按规定建立项目资金年审制度，得1/3权重分；②台前县扶贫办均未按规定提供5个基础建设类项目资金检查的相关佐证材料，无法评估对项目资金检查情况，因此该项不得分；③5个基础设施类项目的财务原始凭证均真实完整、归档正确，得1/3权重分；综上，该指标得2分。 |
| C项目产出（28） | C1产出数量（10） | C101 扶贫项目建设实施完成情况 | 10 | 考察该扶贫项目的完成情况； | 100% | 考察项目建设内容和计划实施内容的一致性，每发现一个项目与计划实施内容存在偏差或不相符，扣除1/5权重分，扣完为止。 | 10 | 根据台前县扶贫办和项目各实施单位提供的完工监理报告和项目验收报告显示，5个基础设施类扶贫项目的建设完成工程和计划完成内容均无偏差；综上，该指标得10分。 |
|  | C2产出质量（10） | C201 项目验收合格情况 | 10 | 考察该扶贫项目验收合格情况； | 100% | 基础设施类扶贫项目验收合格，不存在整改情况，得1/5权重分，每有一个项目不符合，扣除该项权重分的1/5，扣完为止。 | 8 | 根据调查组实地调研和项目各实施单位提供的资料显示，5个基础设施类项目中除枣包楼东黄口道路项目未完成验收，扣除1/5权重分，其他4个项目均验收合格；综上，该指标得8分。 |
|  | C3时效性（8） | C301项目推进与完成及时性 | 8 | 考察该扶贫项目是否按照计划有效推进； | 按计划推进 | 根据实地核查结果和各级主管部门检查督导结果进行评分，项目是否及时招投标，及时开工，及时完工，及时验收等情况，全部符合得权重分满分，每发现一个项目存在滞后情况，扣除1/5权重分，扣完为止。 | 4.8 | 根据项目建设进度报表和项目验收报告，5个基础设施类扶贫项目中枣包楼-东黄口道路项目，计划验收时间是2018年12月，截止到2019年7月9日，未验收完成，项目存在验收滞后情况，打渔陈镇高标准农田项目计划完工日期为2018年7月12日至2018年10月12日，工期90天，实际竣工日期为2018年12月7日，存在工期滞后情况，扣除2/5权重分，其他3个项目均及时完工、验收；综上，该指标得4.8分。 |
| D项目绩效（32） | D1社会效益（10） | D101扶持建设项目完好情况 | 5 | 考察该扶贫项目的外观和功能完好率； | 完好 | 评价组对基础设施类扶贫项目进行实地核查，项目外观和功能完好得权重分满分，每发现一个项目存在外观和功能性损坏或不达标情况，扣除1/5权重分，扣完为止。 | 5 | 评价组实地调研核查了5个基础设施类项目，均未发现项目工程外观损坏或功能损坏现象，根据评分规则该指标得5分。 |
|  |  | D102扶持建设项目投入使用情况 | 5 | 考察该扶贫项目是否真实投入使用。 | 投入使用 | 评价组对5个基础设施类扶贫项目进行实地核查，项目真实投入使用得1/5权重分，每发现一个项目未按照规划目标投入使用，扣除1/5权重分，扣完为止。 | 5 | 评价组实地调研核查了5个基础设施类项目，核查结果显示5个基础设施类项目所修建的道路、桥、墙体村室、文化广场、水渠等设施均有效投入使用；综上，该指标得5分。 |
|  | D2可持续影响（10） | D201考察项目建设内容可持续使用年限 | 5 | 考察台前县基础建设类项目建设内容的使用年限 | 10年 | 5个基础设施类扶贫项目设定的目标使用年限为10年，根据项目的验收使用情况，验收合格达到目标使用年限，得1/5权重分，每发现一个项目未达到目标使用年限，扣除1/5权重分，扣完为止。 | 4 | 根据扶贫办和各项目实施单位提供项目资料显示，仅枣包楼-东黄口道路项目未成功验收，无法评价是否达到目标使用年限，扣除1/5权重分，其他4个项目均达到设定的目标使用年限；综上，该指标得4分。 |
|  |  | D202项目建成后运行维护机制建立情况 | 5 | 考察扶贫项目建成后运行维护机制建立情况 | 有效建立 | 评价组根据台前县各项目责任单位提供的基础数据表和相关资料，结合实地调研与访谈结果对该项目建成后运行维护机制建立情况进行核查，未建立运行维护机制，则该项目不得分。 | 0 | 台前县扶贫办及5个基础设施类项目的实施单位均未提供维护管理制度的相关佐证材料，按照评分规则，该指标不得分。 |
|  | D3服务对象满意度（10） | D301受扶持贫困村村民满意度 | 10 | 考察受扶持贫困村村民对于该扶贫项目的满意度 | 85% | 对受扶持贫困村村民进行问卷调查，满意度达到目标值得1/5权重分，每发现一个项目低于目标值85%，扣除1/5权重分，扣完为止。 | 10 | 实地调研期间，评价组人员对5个基础设施类项目所覆盖的贫困村进行了满意度调查。马楼镇后赵村整村推进项目整体满意度水平为98.3%；枣包楼-东黄口道路项目整体满意度水平为92.6%；通村道路项目整体满意度水平为89.45%；打渔陈镇高标准农田项目整体满意度88.2%；省派打渔陈梁庙第一书记专项资金项目整体满意度水平为96.52%；5个基础设施类扶贫项目的村民满意度均达到目标值85%，该指标得10分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  | 79.18 |  |

附表3-2 台前县2018年产业扶贫类项目绩效评价指标体系打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分标准 | 指标得分 | 评分过程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策（10） | A1项目立项（6） | A101 项目立项依据充分性 | 3 | 考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展规划以及部门的基本职能和工作计划相适应。 | 充分 | ①项目内容与国家、省市经济和社会发展目标一致，有相关政策文件支撑充分，得1/3权重分；②项目与实施单位部门职能相符合，得1/3权重分；③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，符合得1/3权重分；否则扣除对应权重分。 | 3 | ①5个产业扶贫类项目内容与《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020）》、《关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发〔2016〕64号）以及《河南省“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（豫政办〔2017〕24号）等文件规定的内容和发展目标相一致，得1/3权重分；②产业扶贫类项目与其实施单位部门职能相符合，得1/3权重分；③台前县5个产业扶贫类项目专项资金均符合扶贫资金使用要求，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1/3权重分；综上，该指标得3分。 |
|  |  | A102 项目立项规范性 | 3 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | ①产业扶贫类项目按照规定程序申请设立：全部符合，得1/2权重分，每有一个项目不符合，扣除该项权重分的1/5，扣完为止。②设立过程中提交的文件和材料符合相关要求：全部符合，得1/2权重分，每有一个项目不符合，扣除该项权重分的1/5，扣完为止。 | 1.5 | ①台前县产业扶贫类项目立项规范，得1/2权重分；②根据《关于加强扶贫资金管理提供扶贫资金使用效益的意见》（豫脱贫组〔2017〕34号）中规定：项目实施方案要详实具体、科学合理，可操作性强，工程类项目要明确施工示意图、工程施工图纸、工程量、资金测算、绩效目标等内容，产业发展类项目要明确项目建设内容、资金测算、项目运作模式、带贫规模、带贫对象及绩效目标等。根据台前县扶贫办及项目实施单位提交的产业扶贫类项目资料，关于5个产业扶贫类项目的实施方案均非标准文本，未包含以上内容。过于简单笼统，扣除1/2权重分；综上，该指标得1.5分。 |
|  | A2绩效目标（4） | A201绩效目标科学性 | 4 | 考察项目是否有效设置绩效目标，绩效目标是否满足SMART原则要求。 | 科学 | ①产业扶贫类项目根据项目实施内容设置绩效目标，并围绕绩效目标设置绩效指标：全部符合，得1/2权重分，每有一个项目不符合，扣除该项权重分的1/5，扣完为止。②绩效目标指标设置符合SMART原则：全部符合，得1/2权重分，每有一个项目不符合，扣除该项权重分的1/5，扣完为止。 | 1.6 | ①根据台前县扶贫办及项目实施单位提交的5个产业扶贫类项目资料，台前县2018年侯庙镇许集村集体经济项目、台前县2018年夹河乡黄河滩区小龙虾养殖项目和台前县2018年马楼镇三义村幸福闸双孢菇种植园项目未提交绩效目标申报表，因此该项得0.8权重分；②根据台前县扶贫办及项目实施单位提交的5个产业扶贫类项目资料，仅台前县2018年村级光伏扶贫电站项目和台前县2018年城关镇养驴基地建设项目2个项目绩效目标指标符合SMART原则，扣除该项权重分的3/5，即该项得0.8分。综上，该指标共得1.6分。 |
| B项目管理（30） | B1业务管理（16） | B101 职责划分明确性 | 2 | 项目各相关方的责任分工是否明确，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 明确 | ①考察5个产业扶贫类项目实施过程中台前县各项目实施单位及乡（镇）等部门是否进行了明确职责划分，项目实施中各环节职责划分清晰：全部符合，得1/2权重分，每有一个项目不符合，扣除该项权重分的1/5，扣完为止。②各部门职责与自身部门职能定位相匹配；全部符合，得1/2权重分，每有一个项目不符合，扣除该项权重分的1/5，扣完为止。 | 2 | ①产业扶贫项目实施过程中，台前县扶贫办、各项目实施单位、乡（镇）政府、贫困村村委、财政部门等进行了明确的职责划分，职责划分清晰，得1/2权重分；②评价组对各项目和各部门职责进行了梳理，对部门职能定位进行了对比分析，未发现部门职责与职能定位不匹配现象，得1/2权重分；综上，该指标得2分。 |
|  |  | B102 项目管理制度健全有效性 | 2 | 考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 健全有效 | ①台前县制定有扶贫项目相关的实施管理制度，得1/2权重分；②运营方针对项目制定有专门的运营管理规范制度：全部符合，得1/2权重分，每有一个项目不符合，扣除该项权重分的1/5，扣完为止。 | 1.2 | 评价组经过实地调研核查：①台前县政府分别制定了《台前县扶贫资金管理办法》（台政办〔2016〕53号），《台前县统筹整合使用财政涉农资金实施办法》（台政文〔2018〕108号文），因此该项得1分，②5个产业扶贫类项目仅台前县2018年村级光伏扶贫电站项目针对后期维护建设方制定了专门的维护管理制度及团队，其它4个项目均未制定相关的运营管理规范制度，因此扣除该项权重分的4/5，即得0.2分；综上，该指标得1.2分。 |
|  |  | B103项目遴选科学合理性 | 3 | 考察台前县县扶贫办对产业扶贫类项目的遴选是否科学合理 | 科学合理 | ①台前县是否制定健全的该扶贫项目遴选机制；②台前县项目审核时是否严格按照制定的遴选机制与标准进行，且佐证材料充分；③项目遴选过程是否公开透明，遴选结果是否进行有效公示；3个要素各占权重分1/3，全部符合得权重分满分；每出现一个要素不符，扣除对应权重分，扣完为止。 | 2 | ①实地调研得知，台前县未制定更加具体的项目遴选机制，该项不得分；；②根据台前县扶贫办及各项目实施单位上报的项目资料，项目内容均符合《台前县统筹整合使用财政涉农资金实施办法》中规定的支持范围，得1/3权重分；；③根据实地调研结果，对于产业扶贫项目遴选结果进行了有效信息公示，得1/3权重分；综上，该指标得2分。 |
|  |  | B104 政府采购规范性 | 2 | 考察项目采购流程是否合规，合同签订内容、签订流程等相关内容是否规范、合理。 | 规范 | ①采购活动是否按照政府采购相关限额标准采用合适采购方式：全部符合，得1/2权重分，每有一个项目不符合，扣除该项权重分的1/5，扣完为止。②合同内容是否全面，是否对实施期限、实施内容、双方职责等内容进行了明确规定：全部符合，得1/4权重分，每有一个项目不符合，扣除该项权重分的1/5，扣完为止。③合同签订的流程是否符合国家相关规定：全部符合，得1/4权重分，每有一个项目不符合，扣除该项权重分的1/5，扣完为止。 | 2 | 评价组经过实地调研核查：①台前县5个产业扶贫类项目均采用公开招投标形式进行政府采购，符合台前县政府采购管理办法，得1/2权重分；②各项目《建设工程施工合同》、《建设工程监理合同》对于实施期限、实施内容以及双方职责等进行了明确规定，得1/4权重分；③未发现合同签订流程违反国家相关规定现象，得1/4权重分。综上，该指标得2分。 |
|  |  | B105工程项目施工管理规范性 | 3 | 考察该扶贫项目实施管理的规范性 | 规范 | ① 项目申报材料中有明确的项目施工方案；②项目施工现场管理规范，施工日志完整；③项目按照工程施工相关规定聘请监理单位，且监理职能有效发挥；④项目变更符合规定变更程序；⑤项目按照规定组织实施验收，验收报告有相关责任主体签字；以上5个要素各占权重分1/5，每有1个项目不符合扣除该项权重分的1/5，扣完为止。 | 1.92 | 根据台前县扶贫办及各实施单位提供的项目资料，①仅台前县2018年村级光伏扶贫电站项目有明确的项目施工方案，其它4个项目均未提供项目施工方案，因此扣除该项权重分的4/5，即得0.12分；②5个产业扶贫类项目均未提供项目施工日志，项目施工现场管理规范性难以评价，因此该项不得分；③5个产业扶贫类项目均按照相关规定聘请监理单位，阶段性监理报告和竣工监理报告保存完善，监理职能有效发挥，因此该项1/5权重分；④5个产业扶贫类项目均不存在重大变更，得1/5权重分；⑤5个产业扶贫项目均按照规定组织验收，施工单位、监理单位、所在乡（镇）政府、各县（市、区）扶贫办在验收报告签字，得1/5权重分。综上，该指标得1.92分。 |
|  |  | B106公示公告规范性 | 2 | 考察扶贫项目责任单位对于该项目的公示公告情况 | 规范 | ①各项目实施单位对于项目所在行政村按照公示制度进行公示；②各项目实施单位有效组织村民进行民主协商与讨论；以上2个要素各占权重分1/2，每有1个项目不符合扣除该项权重分的1/5，扣完为止。 | 2 | ①据实地调研得知，台前县5个产业扶贫类项目实施单位均在其项目所在行政村按照公示制度进行公示，因此该项得1/2权重分； ②各项目实施单位均有效组织村民进行民主协商与讨论，因此该项得1/2权重分；综上，该指标得2分。 |
|  |  | B107项目承包运营管理规范性 | 2 | 考察产业扶贫类 项目建成后承包运营的规范性 | 规范 | 对于项目建成后承包给第三方运营得项目：①签订有承包运营合同； ②合同中对项目投资资金、固定分红，提供就业岗位等双方的权利义务有明确规定；以上2个要素各占权重分1/2，每有1个项目不符合扣除该项权重分的1/5，扣完为止。 | 1 | ①台前县5个产业扶贫类项目中仅2018年夹河乡黄河滩区小龙虾养殖项目、2018年马楼镇三义村幸福闸双孢菇种植园项目和2018年城关镇养驴基地建设项目3个项目承包给第三方运营，且均签订承包合同，因此该项得1/2权重分；②3个项目的承包合同内容均未对承包方的带贫能力，提供就业岗位数量进行规定，因此该项不得分。综上：该指标得1分。 |
|  | B2预算管理（9） | B201预算编制合理性 | 3 | 考察扶贫项目预算资金的安排以及各项目的预算编制与执行情况是否一致。用以反映和考核项目预算资金安排的科学性及各实施单位的预算编制情况。 | 合理 | 各扶贫项目预算编制测量与计算过程充分，预算编制定额与取价标准合理；每发现1个项目预算指标编制不合理扣除1/5权重分，扣完为止。 | 0.6 | 根据台前县扶贫办及各项目实施单位提供的项目资料中，仅2018年城关镇养驴基地建设提供了项目工程施工预算编制材料，其余4个项目提供的实施方案中均不包含预算编制材料，无法评估预算编制情况，扣除4/5权重分；综上，该指标得0.6分 |
|  |  | B202台前县配套资金到位情况 | 3 | 考察台前县对各项目配套资金是否按时足额有效拨付，以保障项目的有效推进与实施 | 及时充分 | 台前县财政配套资金均及时足额拨付得权重分满分，未按照规定及时足额拨付按照未到位配套资金在总配套资金中占比扣除对应权重分。 | 3 | 评价组根据台前县扶贫办和各项目实施单位提供的项目资料显示，仅台前县2018年村级光伏扶贫电站项目有县级配套资金640万元，且按照规定及时足额拨付到位，综上，该指标得3分。 |
|  |  | B203预算执行率 | 3 | 考察项目实际支出金额与实际到位金额的比率，用以反应项目预算执行情况 | 90%-100% | 该项每个项目占1权重分，预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%；预算执行率在90%-100%，得权重分满分；预算执行率在70%-90%，得1/2权重分；预算执行率在70%以下得项目不得分。 | 1.8 | 评价组根据台前县扶贫办和各项目实施单位提供得资料整理，结果显示，台前县2018年村级光伏扶贫电站项目预算执行率为100%，其它4个项目的预算执行率均在70%-90%之间，因此根据评分规则，该指标得1.8分。 |
|  | B3资金管理（5） | B301资金使用合规性 | 2 | 考察项目资金的使用是否符合相关制度规定，资金拨付是否有完整审批程序和手续，是否专款专用。资金支出与预算内容是否相符。 | 合规 | ①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支经过评估认证；④资金支出符合项目预算批复或资金规定的用途；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。5个要素各占权重分的1/5，全部符合得权重分满分；每有一个项目不符合，扣除该项权重分的1/5。 | 2 | 评价组实地调研期间对台前县2018年5个产业扶贫类项目的明细账、资金支付凭证等资料进行了核查，认为：①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，得1/5权重分；②资金拨付有完整的审批程序，审批手续资料齐全，得1/5权重分；③项目不存在重大开支，得1/5权重分；④项目资金支出均未超出预算批复规定的用途，得1/5权重分；⑤项目资金支出采用报账制，由台前县财政扶贫专用账户直接支付各施工单位，不存在资金截留、挤占、挪用和序列支出，得1/5权重分。综上，该指标得2分。 |
|  |  | B302资金监控有效性 | 3 | 考察台前县相关部门是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施 | 有效 | ①项目责任单位是否按照规定建立资金年审制度；②台前县扶贫办，台前县财政局按照规定进行光伏扶贫资金检查，相关检查结果资料保存完整；③项目支出各种财务原始凭证真实完整、归档正确；以上每项各占1/3权重分，全部符合得权重分满分；每有一个项目不符合，扣除该项权重分的1/5。 | 2 | ①经过实地调研，各项目实施单位均有资金年审制度，因此该项得1/3权重分；②台前县扶贫办，台前县财政局均未提供扶贫项目资金检查的相关佐证材料，无法评估对项目资金检查情况，因此该项不得分；③项目支出各种财务原始凭证均真实完整、归档正确，得1/3权重分；综上，该指标得2分。 |
| C项目产出（28） | C1产出数量（10） | C101 扶贫项目建设实施完成情况 | 10 | 考察扶贫项目的完成情况； | 全部完成 | ①考察项目建设内容和计划实施内容的一致性；②考察项目运营内容与计划内容一致性。以上每项各占1/2权重分，全部符合得权重分满分；每有一个项目不符合，扣除该项权重分的1/5。 | 9 | 评价组根据实地核查5个产业扶贫类项目资料①项目验收报告实际建设内容与实施方案一致，均无偏差，因此该项得5分；②2018年侯庙镇许集村集体经济项目未按照计划投入使用，扣除相应权重分，该项得4分；综上，该指标得9分。 |
|  | C2产出质量（10） | C201 项目验收合格 | 5 | 考察该扶贫项目验收合格情况； | 验收合格 | 产业扶贫类项目验收合格，不存在整改情况，全部符合得权重分满分；每有一个项目不符合，扣除该项权重分的1/5。 | 5 | 根据台前县扶贫办及各项目实施单位提供的项目验收报告和完工监理报告，显示，5个产业扶贫项目均验收合格，不存在工程质量不达标情况，综上，该指标得5分。 |
|  |  | C202设施正常运营比例 | 5 | 考察扶贫项目设施投入使用后的正营运营比例 | 100% | 产业扶贫类项目设施投入运营，全部符合得权重分满分；每有一个项目不符合，扣除该项权重分的1/5。 | 4 | 评价组根据实地核查5个产业扶贫类项目设施，除2018年侯庙镇许集村集体经济项目建设完成但未投入使用，其他4个项目均投入运营，扣除1/5权重分；因此该指标得4分。 |
|  | C3时效性（8） | C301项目推进与完成及时性 | 8 | 考察扶贫项目是否按照计划有效推进； | 按计划推进 | 根据实地核查结果和各级主管部门检查督导结果进行评分，考察项目是否按时完成建设验收，全部符合得权重分满分；每有一个项目不符合，扣除该项权重分的1/5。 | 8 | 评价组根据台前县扶贫办及各项目实施单位提供的项目验收报告和完工监理报告，显示，5个产业扶贫项目均按时完成建设及验收，不存在工程质量不达标情况，综上，该指标得8分。 |
| D项目效益（32） | D1经济效益（10） | D101享受扶贫项目分红的贫困户收益情况 | 5 | 考察通过项目扶持的贫困人口收入情况。 | 100% | 贫困户通过项目的收益是否达到实施方案中设定目标值，全部达到标杆值得权重分满分；每有一个项目未达到标杆值，扣除1/5权重分。 | 1 | 评价组根据台前县扶贫办及项目实施单位提供的项目资料，整理发现：仅2018年村级光伏扶贫电站专项项目的分红达到目标值，其他4个项目均未达到目标值，因此该项得1分。 |
|  |  | D102享受产业扶贫项目分红的贫困村村集体收益情况 | 5 | 考察通过享受产业扶贫项目分红的贫困村集体年收益情况 | 100% | 享受产业扶贫项目分红的贫困村集体是否达到实施方案中设定目标值，全部达到标杆值得权重分满分；每有一个项目未达到标杆值，扣除1/5权重分。 | 3 | 评价组根据台前县扶贫办及项目实施单位提供的项目资料，整理发现：2018年夹河乡黄河滩区小龙虾养殖项目和2018年马楼镇三义村幸福闸双孢菇种植园项目所扶持得村集体分红未到账，扣除2/5权重分，综上，该指标得3分。 |
|  | D2社会效益（7） | D201项目受益贫困户数 | 4 | 考察项目可以为多少户贫困户带来收益 | 100% | 从各项目受益得贫困户人数是否达到实施方案中设定目标值，全部达到标杆值得权重分满分；每有一个项目未达到标杆值，扣除1/5权重分。 | 1.8 | 评价组根据台前县扶贫办及项目实施单位提供的项目资料，整理发现：2018年侯庙镇许集村集体经济项目建成后未投入使用，2018年城关镇养驴基地建设项目分红未到账，导致没有贫困户享受到分红，因此该项得1.8分。 |
|  |  | D202扶贫项目为贫困人口提供就业岗位数 | 3 | 考察通过产业扶贫类项目的实施可以为贫困人口解决的就业问题。 | 100% | 各项目提供的就业岗位数是否达到实施方案中设定目标值，全部达到标杆值得权重分满分；每有一个项目未达到标杆值，扣除1/5权重分。 | 1.2 | 评价组根据台前县扶贫办及项目实施单位提供的项目资料，整理发现：2018年侯庙镇许集村集体经济项目、2018年夹河乡黄河滩区小龙虾养殖项目和2018年马楼镇三义村幸福闸双孢菇种植园项目3个项目未按照其实施方案中目标提供就业岗位，扣除3/5权重分，因此该项得1.2分。 |
|  | D3可持续影响（5） | D301受扶持贫困户（村集体）获得收益年限 | 5 | 考察产品扶贫项目可持续为贫困户带来收益的年限 | 100% | ①产业扶贫项目设施是否达到国标规定设计使用年限；②承包运营方按时支付分红给贫困户（村集体）；①②各占1/2权重分，全部达到标杆值得权重分满分；每有一个项目未达到标杆值，扣除该项权重分得1/5。 | 3 | 评价组根据台前县扶贫办及项目实施单位提供的项目资料，①产业扶贫类项目验收均达到国标规定设计使用年限，该项得2.5分；②仅2018年村级光伏扶贫电站专项项目按照规定支付分红给贫困村集体，其余4个项目均未按照要求支付，因此该项得0.5分；综上，该项得3分。 |
|  | D4服务对象满意度（10） | D401受扶持贫困村村民满意度 | 10 | 考察受扶持贫困村村民对于该扶贫项目的满意度 | 85% | 对受扶持贫困村村民进行问卷调查，满意度全部达到标杆值得权重分满分；每有一个项目未达到标杆值，扣除该项权重分的1/5。 | 2 | 实地调研期间，评价组人员对5个产业扶贫项目覆盖得贫困村进行满意度调查，仅2018年村级光伏扶贫电站专项项目整体满意度水平为94.8%，其他4个项目没有贫困户享受到收益，因此无法考核满意度，综上，该指标得2分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  | 65.62 |  |

附表3-3 台前县2018年公共服务类项目绩效评价指标体系打分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 标杆值 | 评分标准 | 数据来源 | 指标得分 | 评分过程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A项目决策（10） | A1项目立项（6） | A101 项目立项依据充分性 | 3 | 考察项目立项的依据文件是否充分，是否与国家和地区的战略目标、发展规划以及部门的基本职能和工作计划相适应。 | 充分 | ①项目内容与国家、省市经济和社会发展目标一致，有相关政策文件支撑充分，得1/3权重分；②项目与台前县扶贫办等部门职能相符合，得1/3权重分；③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，符合得1/3权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 中央、河南省、濮阳市相关政策文件，经济社会发展战略、发展规划等 | 3 | ①项目内容均与《中国农村扶贫开发刚要（2011-2020）》、《关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发〔2016〕64号）以及《河南省“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（豫政办〔2017〕24号）等文件规定的内容和发展目标相一致，得1/3权重分；②台前县扶贫办与卫计委分别作为雨露计划和健康扶贫爱心保健箱项目的实施单位，其工作要求与部门职能相符合，得1/3权重分；③雨露计划项目和健康扶贫爱心保健箱项目资金均符合扶贫资金使用要求，属于公共财政支出范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1/3权重分;综上，该指标得3分。 |
|  |  | A102 项目立项规范性 | 3 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | ①项目按照规定程序申请设立；②设立过程中提交的文件和材料符合相关要求。以上两项各占1/2权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。 | 项目立项材料与文件，包括项目申请与审批文件以及其他证明材料 | 1.5 | ①项目组对台前县卫计委及台前县扶贫办所提供的材料进行分类，所提交的资料包括：《台前县2018年财政扶贫雨露计划培训项目》、《关于要求解决购置健康扶贫爱心保健箱资金的请示》（台卫计财〔2017〕60号），雨露计划项目提交的项目设立有关文件和材料符合扶贫政策的要求得1/2权重分；②爱心保健箱项目未提交项目申请与审批文件及其他证明材料，无法评估立项规范性，扣除1/2权重分；综上，该项指标得1.5分。 |
|  | A2绩效目标（4） | A201绩效目标科学性 | 4 | 考察项目是否有效设置绩效目标，绩效目标是否满足SMART原则要求。 | 科学 | ①根据项目实施内容设置绩效目标，并围绕绩效目标设置绩效指标，得1/2权重分；②绩效目标指标设置符合SMART原则，得1/2权重分；符合则得分，否则扣除对应权重分。 | 项目绩效目标申报材料 | 4 | 根据台前县卫计委和台前县扶贫办提供的各项目实施方案以及绩效目标表，两个项目均完成绩效目标设置，同时项目绩效目标表述明确，符合SMART原则。综上，该指标得4分。 |
| B项目管理（35） | B1业务管理（20） | B101 职责划分明确性 | 4 | 项目各相关方的责任分工是否明确，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 明确 | ①考察项目实施过程台前县、各责任单位及乡（镇）等部门是否进行了明确职责划分，项目实施中各环节职责划分清晰，得1/2权重分，每发现一处划分不清晰扣除1/2权重分；②各部门职责与自身部门职能定位相匹配，得1/2权重分，每发现一处不定位不匹配扣除1/2权重分。 | 项目实施相关管理制度 | 4 | ①项目实施过程中，台前县卫计委、乡（镇）卫生院、贫困村村委卫生室与扶贫办、乡（镇）政府、贫困村村委会等进行了明确的职责划分，职责划分清晰，得1/2权重分；②评价组对各部门职责进行了梳理，与部门职能定位进行了对比分析，未发现部门职责与职能定位不匹配现象，得1/2权重分；综上，该指标得4分。 |
|  |  | B102 项目管理制度健全有效性 | 4 | 考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 健全有效 | ①台前县制定有扶贫项目相关的实施管理制度，得1/2权重分；②台前县制度的扶贫项目相关实施管理制度对项目采购、项目监督检查与验收等有明确规定，得1/2权重分；全部符合，得全部权重分，每有一个项目不符合，扣除该项1/2权重分。 | 与项目有关的相关规章制度、实地调研访谈结果 | 2 | ①台前县卫计委依据《河南省开展统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》（豫办〔2016〕28号）、《河南省扶贫资金管理办法》、《台前县2018年财政扶贫雨露计划培训项目》的精神对台前县2018年健康扶贫爱心保健箱和雨露计划项目进行规范与指导，其中雨露计划相关资料对项目补助或培训对象、培训内容、项目监督检查等有明确规定；②爱心保健箱项目未制定县本级的项目实施方案，扣除2权重分。综上，该项指标得2权重分。 |
|  |  | B103政府采购规范性 | 4 | 考察项目采购流程是否合规，合同签订内容、签订流程等相关内容是否规范、合理 | 科学合理 | ①采购活动是否按照政府采购相关限额标准采用合适采购方式；②合同内容是否全面，是否对实施期限、实施内容、双方职责等内容进行了明确规定；③合同签订的流程是否符合国家相关规定。要素①占权重分的1/2；要素②③各占权重分的1/4。全部符合得权重分满分；每出现一个项目不符，扣除该项权重分的1/2，扣完为止。 | 项目实施过程中政府采购相关资料，实地核查与访谈资料 | 4 | 评价组经过实地调研核查：①台前县2018年健康扶贫爱心保健箱项目采用公开招标形式进行政府采购，符合台前县政府采购管理办法，得1/2权重分；②健康扶贫爱心保健箱项目《采购合同协议书》对于合同金额、质量要求、验收程序和方法、售后服务及履行合同的时间地点及方式等进行了明确规定，未发现合同签订流程违反国家相关规定现象，得1/2权重分;综上，该指标得4分。 |
|  |  | B104项目实施程序的合规性 | 4 | 考察项目申请程序、审核程序、补助或培训的具体执行情况、公示公告制度是否是按照相关文件规定进行。 | 合规 | ①补助或培训申请人的申请流程是否合规，提交的申请资料是否齐全。按照申请流程且申请材料齐全得1/4权重分，否则不得分；②申请对象得审核程序是否按照文件规定进行实施，按照规定进行的得1/4权重分，否则不得分；③培训工作或者补助发放对象是否符合文件规定，符合规定的，得1/4权重分，否则不得分；④项目是否按照文件规定对补助或培训的情况进行公示公告,符合得1/4权重分， | 实地核查、项目实施相关管理制度 | 2 | ①爱心保健箱项目未提交爱心保健箱的发放情况，包括发放对象的签收单等资料，无法评估发放得合规性，扣除1/4权重分；②雨露计划项目中对致富带头人培训的实施在以下方面问题：培训项目没有按照规定进行申报和审批；培训工作的执行未按照培训方案规定由乡（镇）政府进行实施；台前县扶贫办未提供培训方案的申报和审批资料以及培训单位与所聘请专家和技术人员之间的书面合同，扣除1/4权重分③培训工作或者补助发放对象符合文件规定，得1/4权重分； ④项目按照文件规定对补助或培训的情况进行公示公告,得1/4权重分；综上，该指标得2分。 |
|  |  | B105检查督办有效性 | 4 | 考察该扶贫项目责任单位对于该项目实施的检查督办情况 | 有效 | 台前县扶贫办按照规定对该扶贫项目实施情况进行检查督办，检查督办记录与佐证材料充分；有缺失项，则不得分。 | 实地调研访谈结果，项目实施中各责任单位对于项目实施的检查督办记录与报告等佐证材料 | 4 | 根据台前县卫计委提供的乡（镇）卫生所《政府采购项目合同履约验收报告表》及台前县扶贫办提供的检查督办情况资料，台前县2018年健康扶贫爱心保健箱项目在2018年5月之前均发放完毕；雨露计划也进行了有效地检查督办，检查督办记录与佐证材料充分。综上，该指标得4分。 |
|  | B2预算管理（15） | B201预算编制合理性 | 3 | 考察项目预算资金的安排以及各项目的预算编制与执行情况是否一致。用以反映和考核项目预算资金安排的科学性及各实施单位的预算编制情况。 | 合理 | ①项目预算实施内容与实际实施内容相一致，不存在虚报实施内容现象；②项目预算编制测量与计算过程充分，预算编制定额与取价标准合理；以上2个要素各占权重分1/2，每有一个项目不符合，扣除该项权重分的1/2，扣完为止。 | 项目预算申报与审批材料，项目实地调研情况 | 3 | 根据项目备案资料中的项目实施方案和预算编制材料，项目预算测量与计算过程充分，未发现预算编制定额与取价标准不合理现象，指标不扣分，综上，该指标得3权重分。 |
|  |  | B202配套资金到位率 | 3 | 考察各县（市、区）配套资金是否按时足额有效拨付，以保障项目的有效推进与实施 | 及时充分 | 各县（市、区）配套资金均及时足额拨付得满分，未按照规定及时足额拨付按照未到位配套资金在总配套资金中占比扣除对应权重分。 | 资金拨付记录、资金拨付到位凭证材料，实地调查资料 | 3 | 评价组根据台前县扶贫办及实施单位提供的项目材料核查，爱心保健箱项目共有配套资金201万，雨露计划配套资金158.74万，两个项目配套资金均有效配置到位，该指标得3权重分。 |
|  |  | B203预算执行率 | 3 | 考察项目实际支出金额与实际到位金额的比率，用以反应项目预算执行情况 | 90%-100% | 该项每个项目占2权重分，预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%；预算执行率在90%-100%，得权重分满分；预算执行率在70%-90%，得1/2权重分；预算执行率在70%以下得项目不得分。 | 项目支出凭证与相关资料，项目资金到位资料 | 3 | 评价组通过对雨露计划项目的预算评审文件、支付凭证等资料的整理，结果显示①2018年台前县雨露计划项目预算执行率为98.45%；②对健康扶贫爱心保健箱项目的预算评审文件、支付凭证等资料的整理，结果显示2018年台前县健康扶贫爱心保健箱项目预算执行率为99.79%，两个项目预算执行率均达90%，综上，该指标得3分。 |
|  |  | B204资金使用合规性 | 3 | 考察项目资金的使用是否符合相关制度规定，资金拨付是否有完整审批程序和手续，是否专款专用。资金支出与预算内容是否相符。 | 合规 | ①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③资金支出符合项目预算批复或资金规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。4个要素各占权重分的1/4，全部符合得权重分满分；每有一个项目实际未按照规定进行资金支出，或者存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象，扣除该项1/2权重分。 | 资金支出财务记录、支出原始凭证等 | 3 | 台前县健康扶贫爱心保健箱项目和雨露计划的明细账、资金支付凭证等资料进行了核查，得出以下结论：项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，得1/4权重分；资金的拨付有完整的审批过程和手续，得1/4权重分；项目资金支出和未超出预算批复规定的用途，得1/4权重分；项目资金支出采用报账制，由台前县财政扶贫专用账户直接支付补助对象和各培训学校，不存在资金截留、挤占、挪用和序列支出，得1/4权重分。综上，该指标得3权重分。 |
|  |  | B205资金监控有效性 | 3 | 考察台前县相关部门是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施 | 有效 | ①下辖各区县按照规定建立并实施全县资金年审制度，审计资料保存完整；②项目责任单位按照规定进行各项目专项资金检查，相关检查结果资料保存完整；③项目支出各种财务原始凭证真实完整、归档正确，得1/3权重分；符合则得分，否则扣除相应权重分。 | 资金审计报告、资金审查报告、项目支出原始凭证资料等 | 1 | ①项目责任单位未提供专项资金的审计资料，扣除1/3权重分；②项目责任单位未提供各项目资金实施资金检查佐证材料，无法评估检查情况，扣除1/3权重分；③两个项目财务原始凭证真实完整、归档正确，得1/3权重分。综上，该指标得1分。 |
| C项目产出（30） | C1产出数量（10） | C101项目补助或培训人数目标完成率 | 10 | 考察项目实际完成的补助或培训人数占计划补助或培训人数的比率 | 目标达成率 | 考察各项目计划补助或培训人数目标的达成情况，爱心保健箱项目达成目标得1/2权重分；雨露计划中达成目标值得1/2权重分；否则按照目标达成比例计算相关权重。 | 实地核查资料、2018年建档立卡贫困户名单、爱心保健箱发放花名册、雨露计划职业教育补助花名册、短期技能培训花名册、农村实用技术培训花名册、致富带头人培训花名册、相关会计凭证 | 4.51 | ①台前县卫计委未提供的健康扶贫爱心保健箱发放花名册以及贫困户签字的领取名单，无法评估发放情况，扣除1/2权重分；②项目组通过核实台前县扶贫办所提供的《2018年台前县“雨露计划”培训工作方案》、雨露计划相关补助和培训花名册和会计凭证中银行转账证明等相关资料，确定台前县2018年拟补助职业教育人数为1700人，实际补助1633人，目标达成率为96.06%；拟补助短期技能培训人数为820人，实际补助1060人，目标达成率为100%；拟对100名贫困人员进行农村实用技术培训，实际培训65人，目标达成率为65%；拟对450名致富带头人进行培训，实际培训454人，目标达成率为100.89%。雨露计划平均完成率为：80.53%，根据评分规则，雨露计划该项得4.51分，综上，该指标得4.51分。 |
|  | C2产出质量（10） | C201项目补助或培训精确性 | 5 | 考察补助及培训对象是否精准 | 精准 | 爱心保健箱项目与雨露计划项目分别占权重分1/2，每个项目中每发现一次补助或培训不符合补助或培训对象的，扣除该项权重分，扣完为止。 | 爱心保健箱发放花名册、雨露计划职业教育补助花名册、短期技能培训花名册、农村实用技术培训花名册、致富带头人培训花名册、调研记录 | 2.5 | ①台前县卫计委未提供的健康扶贫爱心保健箱发放花名册以及贫困户签字的领取名单，无法与2018年建档立卡贫困户名单进行核对，扣除1/2权重分；②根据台前县扶贫办提供的职业教育补助名单、短期技能培训补助名单、以及会计凭证等资料，与“全国扶贫开发信息系统”进行核实，并且对15位补助对象进行问卷调查，未发现存在错补多补的情况。综上，该指标得2.5分。 |
|  |  | C202验收合格率 | 5 | 考察爱心保健箱项目采购的验收合格率以及雨露计划培训项目的验收合格率 | 100% | 爱心保健箱项目和雨露计划培训项目各占权重分1/2，项目验收合格率达100%，得相应权重分，否则不得分。 | 验收单 | 5 | 爱心保健箱项目采购的验收合格率以及雨露计划培训项目的验收合格率均为100%。综上，该指标得5权重分。 |
|  | C3时效性（10） | C301时效性 | 10 | 考察爱心保健箱和雨露计划项目是否按照实施方案进行补助或培训。 | 按时 | 爱心保健箱项目与雨露计划按照实施方案实施补助和培训，每个项目各占1/2权重分，项目存在延期或滞后的，每有一项延期或滞后扣除1/10权重分。 | 发放或者打卡记录、乡（镇）验收表。 | 8 | ①根据爱心保健箱乡镇医院的验收单以及对贫困户的现场调研记录显示：健康扶贫爱心保健箱按照规定时间发放到贫困户家中，得1/2权重分；②雨露计划中的职业教育补助2017年秋季学期补助金和2018年春季学期补助金实际发放时间晚于文件规定时间，扣除该项权重分的1/5，即扣除2分；综上，该项指标得8分。 |
| D项目绩效（25） | D1社会效益 | D101政策知晓率 | 5 | 考察受益对象对政策的知晓情况以及相关部门的政策宣传情况 | 80% | 爱心保健箱项目和雨露计划各占1/2权重分，政策知晓率达达80%，不扣分，政策知晓率在60%-80%之间，扣1/2权重分，政策知晓率低于60%，该项不得分。 | 问卷调查结果 | 3．75 | 项目组实地调研抽查了打渔陈镇、夹河乡、马楼镇、侯庙镇和城关镇五个乡（镇），并随机对五个乡镇中的38位贫困户的健康扶贫爱心保健箱和雨露计划项目的政策知晓情况进行调查，爱心保健箱政策知晓率为78%，该项得1.25分；雨露计划政策知晓率为83%，该项得2.5分，综上，该指标3.75分。 |
|  |  | D102为社会提供专业技术人员 | 5 | 考察通过雨露计划补助为社会提供专业技能人员 | 1000人 | 向社会输入专业技能人员达到1000名贫困户，得满分，未达到目标值，按照相应比例得分。 | 雨露计划补助发放花名册 | 5 | 雨露计划通过补助职业教育人员和补助短期职业培训人员，积极引导和支持台前县农村贫困家庭青壮年劳动力和新成长劳动力积极参加短期技能培训。项目组通过对比2018年补助短期技能培训1060人与2017年补助短期技能培训164人进行对比增长了546%，引导和激励效果明显。综上，该项指标得5分。 |
|  |  | D103致富带头人带动贫困户情况 | 5 | 考察受培训致富带头人的带贫能力 | 1000人 | 带贫能力达到1000名贫困户的，得满分；未达到目标值，按照相应比例得分。 | 致富带头人系统中到导出人数 | 5 | 根据台前县扶贫办提供的资料和实地调研期间访谈结果，评价组认为致富带头人经过培训其带贫能力有明显提升，具体表现为：“村两委”成员的带贫能力主要是对贫困户思想上的帮扶；种植大户和小微企业主等通过为贫困户提供稳定的就业岗位达到带贫目的。评价组对致富带头人培训对象进行了带贫能力的问卷调查，致富带头人普遍认为通过参加致富带头人培训能够提升其带贫能力。综上，该指标得5分。 |
|  | D2服务对象满意度（10） | D201受益对象满意度 | 10 | 考察爱心保健箱发放对象、雨露计划补助对象和培训对象对该项扶贫项目的满意度 | 85% | 对爱心保健箱发放对象、雨露计划补助对象和培训对象进行问卷调查，爱心保健箱和雨露计划项目满意度达到目标值，分别得1/2权重分，未达目标值不得分。 | 问卷调查结果 | 10 | 评价组对领取健康扶贫爱心保健箱的贫困户、雨露计划补助对象和培训对象进行满意度调查，贫困户整体满意度均为100%。综上，该指标得10分。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |  | 81.26 |  |

根据河南省财政厅、河南省扶贫办关于印发《河南省财政扶贫资金绩效评价办法》的通知（豫财农〔2017〕182号）对评价结果分为四个等级，评价得分90分（含）以上为优秀，80分（含）以上90分以下为良好，60分（含）以上80分以下为合格，60分以下为不合格。

根据河南省财政厅、河南省扶贫办关于印发《河南省财政扶贫资金绩效评价办法》的通知（豫财农〔2017〕182号）对评价结果分为四个等级，评价得分90分（含）以上为优秀，80分（含）以上90分以下为良好，60分（含）以上80分以下为合格，60分以下为不合格。